ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________________

г. Краснодар									                           г.		        	                  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НВМ" (ООО СЗ "СК НВМ"), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Намоева Сиябанда Темуровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик в соответствии с проектом, условиями настоящего Договора и Ведомостью договорной цены (Приложение №1 к настоящему Договору) своими силами и средствами выполняет и сдает комплекс работ по ________________________________ (далее – Работы) на Объекте строительства, расположенном по адресу: «______________________________________________________________» (далее Объект), а Генеральный подрядчик принимает результат Работ и оплачивает его.
Подрядчик обязуется выполнить работу «под ключ» с использованием своих материалов и изделий, либо давальческого материала Генерального подрядчика, в соответствии с рабочей документацией и требованиями строительных норм, правил и регламентов, включая возможные работы неупомянутые, но неотделимые от указанных выше и необходимые для полного завершения указанных работ.
1.2. В случае использования Подрядчиком давальческого материала Генерального подрядчика, его передача производится путем подписания накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15. Подрядчик предоставляет доверенность на своего представителя с правом получения товарно-материальных ценностей и подписания необходимой документации. Переданный Подрядчику давальческий материал должен использоваться исключительно по назначению для выполнения работ, установленных настоящим Договором.
1.3. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются иждивением Подрядчика. Привлечение Подрядчиком третьих лиц к выполнению работ, установленных настоящим Договором, заключение договоров субподряда допускается при условии предварительного письменного согласования с Генеральным подрядчиком. 
1.4. Застройщиком по строительству Объекта является _________________________________________________. Уполномоченные представители Застройщика осуществляют строительный контроль и надзор за строительством Объекта. Указания и предписания уполномоченных представителей Застройщика являются обязательными для исполнения для Генерального подрядчика и Подрядчика.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена по настоящему Договору на основании Ведомости договорной цены составляет _____________________________________________, в том числе НДС 22%.
Если цена работ определяется в единичных расценках, окончательная цена работ подлежит уточнению по факту выполненных работ, при этом единичные расценки, согласованные Сторонами на момент подписания настоящего Договора, являются твердыми и изменению не подлежат.
В цену работ, установленных настоящим Договором включены все расходы и издержки Подрядчика на:
- эксплуатацию необходимой техники, механизмов и строительного оборудования (грузоподъемные механизмы, опалубка, строительные леса, станки, электроинструмент и прочее); ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ УСЛОВИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ УКАЗАННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДАННЫЙ ПУНКТ ИСКЛЮЧАЕТСЯ 
- оплату труда работников Подрядчика;
- расходные и вспомогательные материалы и приспособления, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору (кроме материалов Генерального подрядчика – Давальческий материал);
- накладные расходы;
- оплату налогов и сборов, связанных с деятельностью Подрядчика;
- непредвиденные и прочие затраты, связанные с выполнением работ по настоящему Договору;
- мобилизацию работников, оборудования на Объект и с Объекта для проведения работ по настоящему Договору;/ мобилизацию работников, строительной техники и оборудования на Объект и с Объекта для проведения работ по настоящему Договору (выбрать необходимое);
- создание временных сооружений/строений, необходимых для размещения и обслуживания работников Подрядчика и производства работ по настоящему Договору;
- поставку и складирование материалов на Объекте;
- уборку мусора; 
- комплекс выполняемых работ, как основных, а также детально не описанных в Договоре, но необходимых для надлежащего выполнения общего объема с обеспечением оборудованием, стоимость их доставки на Объект, в том числе работы выполняемые вручную;
- любые лабораторные испытания при необходимости подтверждения качества выполненных работ;
- прибыль Подрядчика.
Цена настоящего Договора может быть изменена только в случаях согласования Генеральным подрядчиком внесения корректировок в проект, связанных с заменой работ и материалов, предусмотренных проектом и Ведомостью договорной цены, а также в случаях отклонения фактически выполненных объемов работ от предусмотренных настоящим Договором, при условии согласования Сторонами такого отклонения. Цена Договора может быть изменена как в большую, так и в меньшую сторону. При этом Сторонами согласуется дополнительная Ведомость договорной цены. Согласованная Ведомость договорной цены оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Изменение цены Договора в одностороннем порядке не допускается.
Генеральный подрядчик вправе указывать Подрядчику поставщика материалов, изделий, оборудования для выполнения работ по настоящему Договору. В этом случае цена Договора подлежит корректировке с учетом изменения стоимости соответствующих материалов, изделий, оборудования.
2.2. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим Договором и произведенные Подрядчиком без согласования с Генеральным подрядчиком, не оплачиваются.
2.3.  Превышение Подрядчиком стоимости работ, а также работы, не вошедшие в перечень работ в соответствии с Ведомостью договорной цены, но необходимые для выполнения Технического задания, выполняются Подрядчиком за свой счет.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Аванс по Договору не предусмотрен.
3.2. Приемка и оплата выполненных по настоящему Договору работ производится поэтапно.
Оплата выполненных работ производится Генеральным подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
Из стоимости выполненных работ Генеральный подрядчик осуществляет следующие удержания: 
- удержания в счет погашения аванса из выполненных Подрядчиком работ в размере 100% от стоимости работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ (при условии авансирования Подрядчика); 
- гарантийные удержания из сумм оплаты выполненных работ в размере 5% (Пяти процентов) от стоимости выполненных работ;
- начисленные и неоплаченные Подрядчиком штрафные санкции, установленные настоящим Договором;
- стоимость испорченных давальческих материалов (при условии получения давальческого материала).
Возврат гарантийных удержаний Подрядчику:
ВАРИАНТ 1 (для работ по каменной кладке и внутренней отделке): осуществляется в течение 6 (шести) месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию и предоставления Подрядчиком подписанного Сторонами Акта о завершении всех работ и счета на оплату. Срок возврата гарантийного удержания может быть уменьшен по согласованию Сторон.
ВАРИАНТ 2 (для остальных видов работ): осуществляется в течение 6 (шести) месяцев со дня подписания Сторонами Акта о завершении всех работ (Приложение №7 к договору) и предоставления Подрядчиком счета на оплату. Срок возврата гарантийного удержания может быть уменьшен по согласованию Сторон.
3.3. Приемка скрытых работ выполняется Генеральным подрядчиком в следующем порядке:
3.3.1. Уполномоченное лицо/представитель Подрядчика приглашает за 1 рабочий день до дня приемки скрытых работ уполномоченное лицо/представителя Генерального подрядчика и Застройщика;
3.3.2. В назначенное время уполномоченное лицо/представитель Генерального подрядчика и Застройщика принимают от уполномоченного лица/представителя Подрядчика акты освидетельствования скрытых работ и прочую исполнительную документацию, оформленные в 3-х печатных экземплярах, оценивают соответствие предъявленных к приемке скрытых работ требованиям рабочей документации, технологическим картам и действующим нормам в строительстве.
При отсутствии замечаний акты освидетельствования подписываются уполномоченными лицами/представителями Подрядчика, Генерального подрядчика. 
Работы не принимаются и акты освидетельствования не подписываются в случаях отклонения показателей от требований рабочей документации, действующих строительных норм, технологических карт и иных нормативных документов, при этом представитель Застройщика составляет предписание с указанием недостатков и сроков их устранения, вручает предписание уполномоченному лицу/представителю Подрядчика (копию предписания с подписями уполномоченного лица/представителя Подрядчика). 
После устранения Подрядчиком недостатков, указанных в предписании, Подрядчик приглашает уполномоченное лицо/представителя Генерального подрядчика и Застройщика на повторную приемку в порядке, указанном выше.
В случае отсутствия замечаний к качеству работ, предъявленных Подрядчиком к приемке, представитель Застройщика удостоверяет это записью «выполнено» с указанием даты выполнения в выписанном предписании, после чего Стороны подписывают предоставленные и подписанные Подрядчиком акты приемки скрытых работ в 3-х экземплярах на каждый вид скрытых работ (1 экземпляр хранится у Подрядчика, 2 экземпляр хранится у Генерального подрядчика).  
[bookmark: _Hlk503799937]3.3.3. В случае выявления на повторной приемке, что Подрядчик не устранил все замечания, отраженные в предписании, следующие приемки осуществляются представителем Застройщика на платной основе, а именно: из оплаты, предусмотренной Подрядчику, удерживается 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждую последующую приемку (выход представителя Застройщика на освидетельствование предъявляемых Подрядчиком работ). 
3.3.4. Работы, выполненные с несоответствиями и/или с нарушениями требований проекта (рабочей документации), технических регламентов, СНиП, СП иных документов в области строительства (далее «брак»), не принимаются. Если брак не устранен Подрядчиком в течение срока, установленного в предписании, Генеральный подрядчик вправе устранить брак своими силами или привлечь третье лицо для устранения брака с оплатой выполненных работ за счет Подрядчика.
3.3.5. При допущении Подрядчиком брака и расторжением настоящего Договора по этому основанию, Генеральный подрядчик имеет право на удержание из оплаты за выполненный объем работ суммы, необходимой для устранения брака, путем уменьшения договорных цен на соответствующую сумму.
3.3.6. В случае превышения количества фактически переданных Подрядчику давальческих материалов, согласно поданных заявок, над списанными материалами по Ведомости переработки давальческих материалов, по усмотрению Генерального подрядчика из оплаты за выполненный объем работ удерживается сумма превышения или Подрядчику реализуется излишне использованный материал по договору купли-продажи (в случае если договором предусмотрено применение давальческих материалов). Сумма превышения рассчитывается как произведение среднерыночной цены (на дату реализации) соответствующего материала на разницу количества фактически переданных Подрядчику давальческих материалов над списанными материалами по Ведомости переработки давальческих материалов.
3.3.7. Работы, выполненные с несоответствиями и/или с нарушениями требований проекта (рабочей документации), технических регламентов, СНиП, СП, иных документов в области строительства фиксируются представителями Генерального подрядчика/Застройщика любыми общедоступными способами, подтверждающими наличие нарушений (фото-, видеосъемка и прочее).  
3.4. Приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке:
3.4.1. Прием полного пакета документов от Подрядчика, установленного настоящим пунктом Договора, осуществляется Генеральным подрядчиком до 15 числа каждого месяца. В случае, когда последний день приема документов совпадает с выходным или праздничным нерабочим днем, последний день приема переносится на следующий рабочий день.
3.4.2. Согласование документации проходит в несколько этапов:
	[bookmark: _Hlk188616453]Этап
	Сроки исполнения
Подрядчиком
	Пакет документов
	Куда
	Ответственные со стороны генерального подрядчика/заказчика
	Срок согласования Заказчиком

	1
	с 10 по 13 число текущего отчетного периода
	Электронные документы (все от 15 числа текущего отчетного периода):
- Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), 
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), 
- полный комплект исполнительной документации на выполненный объем работ,
- ведомость переработки давальческих материалов (в случае если договором предусмотрено применение давальческих материалов),
- журнала учета выполненных работ (по форме КС-6а)
	одним архивом на адрес электронной почты 
ПТО - cknvm-pto@office-krasnodar.ru
СДО - sdo@gk-nvm.ru
	по листу согласования (Приложение №6)
	3 раб. дн.

	2
	с 10 по 14 число текущего отчетного периода
	Документы (все от 15 числа текущего отчетного периода):
- Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) в 3 экз., 
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в 3 экз., 
- полный комплект исполнительной документации на выполненный объем работ в 2 экз.,
- ведомость переработки давальческих материалов (в случае если договором предусмотрено применение давальческих материалов) в 3 экз.,
- журнала учета выполненных работ (по форме КС-6а) в 1 экз.
	строительная площадка
	по листу согласования (Приложение №6)
	3 раб. дн.

	3
	с 12 по 15 число текущего отчетного периода
	Документы (все от 15 числа текущего отчетного периода):
- Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) в 3 экз., 
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в 3 экз., 
- полный комплект исполнительной документации на выполненный объем работ в 2 экз.,
- ведомость переработки давальческих материалов (в случае если договором предусмотрено применение давальческих материалов) в 3 экз.,
- журнала учета выполненных работ (по форме КС-6а) в 1 экз.
- счет-фактура в 1 экз.,
- счет на оплату в 1 экз.,
- акт сверки за текущий квартал в 1 экз.
	2-я Ямальская, д. 3

отдел ПТО

отдел СДО
	по листу согласования (Приложение №6)

После согласования ответственными лицами - ведущий инженер ПТО 
-  ведущий инженер СДО

	-


По завершению всех работ Подрядчик в дополнение к вышеперечисленным документам предоставляет для согласования и визирования акт о завершении всех работ.
3.4.3. В случае непредоставления Подрядчиком указанного в п. 3.4.2. настоящего Договора полного пакета документов в установленный срок, Работы к приемке и оплате в текущем периоде не принимаются.
3.5. Приемка Работ по Договору выполняется в следующем порядке:
3.5.1. Приемка выполненного объема работ Генеральным подрядчиком:
3.5.1.1. Уполномоченное лицо/представитель Подрядчика приглашает за 3 (три) календарных дня до дня приемки уполномоченное лицо/представителя Генерального подрядчика для приемки физических объемов выполненных работ.
3.5.1.2. В назначенное время уполномоченное лицо/представитель Генерального подрядчика принимает от уполномоченного лица/представителя Подрядчика исполнительную документацию, изучает ее, производит необходимые обмеры и измерения, оценивает количество и качество выполнения предъявленных к приемке физических объемов работ. 
При отсутствии замечаний к исполнительной документации, количеству и качеству предъявленных к приемке работ, уполномоченное лицо/представитель Генерального подрядчика визирует 3 экз. акта приемки КС-2 и передает Подрядчику. 
При отсутствии замечаний к исполнительной документации и качеству предъявленных к приемке работ, но отклонении количества, в акте приемки КС-2 уполномоченное лицо/представитель Генерального подрядчика вручную делает исправления, напротив каждого исправления ставит свою визу и передает Подрядчику. 
Работы не принимаются в случаях отсутствия полного пакета исполнительной документации и/или отклонения качественных показателей от требований действующих строительных норм, при этом уполномоченное лицо/представитель Генерального подрядчика составляет предписание с указанием недостатков и сроков их устранения, вручает предписание уполномоченному лицу Подрядчика (копия предписания остается у Генерального подрядчика). 
После устранения Подрядчиком недостатков, указанных в предписании Генерального подрядчика, Подрядчик приглашает уполномоченное лицо/представителя Генерального подрядчика на повторную приемку. В случае отсутствия у Генерального подрядчика замечаний, визируется 1 экз. акта приемки (КС-2) и 1 экз. реестра исполнительной документации. 
3.5.1.3.  Завизированный уполномоченным лицом/представителем Генерального подрядчика акт приемки (КС-2) уполномоченное лицо/представитель Подрядчика предоставляет на визирование главному инженеру Генерального подрядчика. При возникновении у главного инженера Генерального подрядчика замечаний к принимаемым физическим объемам работ и/или к исполнительной документации, главный инженер составляет предписание с указанием недостатков и сроков их устранения и под роспись вручает предписание уполномоченному лицу/представителю Подрядчика (копия предписания остается у главного инженера Генерального подрядчика). 
После устранения Подрядчиком недостатков, указанных в предписании главного инженера Генерального подрядчика, Подрядчик повторно сдает Генеральному подрядчику выполненные объемы в описанной выше последовательности.
3.5.1.4. Работы, выполненные с несоответствиями и/или с нарушениями требований проекта (рабочей документации), технических регламентов, СНиП, СП, иных документов в области строительства (далее «брак»), не принимаются. Если брак не устранен Подрядчиком в течение срока, установленного в предписании, Генеральный подрядчик вправе устранить брак своими силами или привлечь третье лицо для устранения брака с оплатой выполненных работ за счет Подрядчика.
3.5.1.5. При допущении Подрядчиком брака и расторжением настоящего Договора по этому основанию, Генеральный подрядчик имеет право на удержание из оплаты за выполненный объем работ суммы, необходимой для устранения брака, путем уменьшения договорных цен на соответствующую сумму.
3.5.1.6. Работы, выполненные с несоответствиями и/или с нарушениями требований проекта (рабочей документации), технических регламентов, СНиП, СП, иных документов в области строительства фиксируются представителями Генерального подрядчика/Застройщика любыми общедоступными способами, подтверждающими наличие нарушений (фото-, видеосъемка и прочее).
3.5.2. Приемка выполненного объема работ представителем Застройщика: 
3.5.2.1. Уполномоченное лицо/представитель Подрядчика приглашает за 3 (три рабочих) до дня приемки инженера строительного контроля для приемки физических объемов выполненных работ.
3.5.2.2. В назначенное время инженер строительного контроля принимает от уполномоченного лица/представителя Подрядчика завизированные Генеральным подрядчиком акты приемки КС-2 и исполнительную документацию с реестром, изучает полученные документы, производит необходимые обмеры и измерения, оценивает количество и качество выполнения предъявленных к приемке физических объемов работ.
При отсутствии замечаний к исполнительной документации, количеству и качеству предъявленных к приемке работ, инженер строительного контроля визирует акты приемки КС-2 и передает Подрядчику. 
При отсутствии замечаний к исполнительной документации и качеству предъявленных к приемке работ, но отклонении количества, в акте приемки КС-2 инженер строительного контроля вручную делает исправления, напротив каждого исправления ставит свою визу и передает Подрядчику. 
Работы не принимаются в случаях выявления инженером строительного контроля отсутствия какого-либо документа, входящего в полный комплект исполнительной документации или недоделок (отступления от проекта, нарушения технологии, нарушения строительных норм) в предъявленных физических объемах; приемка не производится, инженером строительного контроля выписывается предписание с указанием замечаний, которое под роспись передается уполномоченному лицу Подрядчика и главному инженеру Генерального подрядчика (копия предписания остается у инженера строительного контроля)  и назначается повторная приемка на дату, указанную в предписании. 
3.5.2.3. После устранения Подрядчиком недостатков, указанных в предписании инженера строительного контроля, Подрядчик приглашает инженера строительного контроля на повторную приемку. 
В случае отсутствия при повторной проверке у инженера строительного контроля замечаний к физическим объемам, предъявленным Подрядчиком к приемке и соответствующей исполнительной документации, инженер строительного контроля удостоверяет это записью «выполнено» в выписанном предписании с указанием даты выполнения в выписанном предписании и визирует акт приемки (КС-2) и реестр исполнительной документации. 
Принятый инженером строительного контроля полный комплект (в 2-х экземплярах) исполнительной документации на выполненный объем работ хранится у Генерального подрядчика.   
3.5.2.4. В случае выявления на повторной приемке, что Подрядчик не устранил все замечания, отраженные в предписании, следующие приемки осуществляются техническим надзором на платной основе, а именно: из оплаты, предусмотренной Подрядчику, удерживается 10 000 (десять тысяч) рублей за каждую последующую приемку (выход инженера строительного контроля на освидетельствование предъявляемых Подрядчиком работ).
3.5.2.5. Работы, выполненные с несоответствиями и/или с нарушениями требований проекта (рабочей документации), технических регламентов, СНиП, иных документов в области строительства фиксируются представителями Генерального подрядчика/Застройщика любыми общедоступными способами, подтверждающими наличие нарушений (фото-, видеосъемка и прочее)
3.6. ПТО Генерального подрядчика осуществляет проверку принятых и завизированных выполненных объемов работ, проводит проверку наличия виз согласующих лиц, проверку соответствия стоимости работ Договору, правильность оформления акта приемки КС-2 и справки КС-3.
При наличии замечаний у ПТО, Подрядчику направляется уведомление о наличии замечаний по электронной почте. После проверки указанных документов в ПТО и исправления Подрядчиком выявленных замечаний, Подрядчик передает в ПТО полный комплект документов, указанных в п. 3.4.1 настоящего Договора. В случае отсутствия замечаний документы передаются на оплату.
3.7. Общий срок проверки документов составляет 20 (двадцать) рабочих дней со дня их получения от Подрядчика при отсутствии замечаний. 
3.8. В случае не подписания Генеральным подрядчиком представленных Подрядчиком документов, подтверждающих выполнение работ, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их подачи на проверку Подрядчиком и отсутствия у Генерального подрядчика мотивированных замечаний (предписаний и/или писем) относительно результата выполненных Работ, Работы считаются выполненными, а указанные документы, подтверждающие выполнение работ - подписанными Генеральным подрядчиком.
3.9. Работы, выполненные с несоответствиями и/или с нарушениями требований проекта (рабочей документации), технических регламентов, СНиП, СП, иных документов в области строительства (далее «брак»), не принимаются. Если брак не устранен Подрядчиком в течение 5-ти календарных дней со дня его выявления, Генеральный подрядчик вправе устранить брак своими силами или привлечь третье лицо для устранения брака с оплатой выполненных работ за счет Подрядчика.  
3.10. При допущении Подрядчиком брака и расторжением настоящего Договора по этому основанию, Генеральный подрядчик имеет право на удержание из оплаты за выполненный объем работ суммы, необходимой для устранения брака путем уменьшения договорных цен на соответствующую сумму.
3.11. В случае превышения количества фактически переданных Подрядчику давальческих материалов, согласно поданных заявок, над списанными материалами по Ведомости переработки давальческих материалов по усмотрению Генерального подрядчика из оплаты за выполненный объем работ удерживается сумма превышения или Подрядчику реализуется излишне использованный материал по договору купли-продажи (в случае если договором предусмотрено применение давальческих материалов). Сумма превышения рассчитывается как произведение среднерыночной цены (на дату реализации) соответствующего материала на разницу количества фактически переданных Подрядчику давальческих материалов над списанными материалами по Ведомости переработки давальческих материалов.
3.12. В случае порчи переданных Подрядчику давальческих материалов (в полном объеме или частично), Сторонами составляется и подписывается соответствующий акт. В случае отказа Подрядчика от его подписания, на акте делается соответствующая отметка. 
Указанный акт (подписанный обеими Сторонами или подписанный только представителем Генерального подрядчика с отметкой об отказе Подрядчика от подписания) является основанием для произведения удержания (в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора).
3.13. Все затраты, не предусмотренные настоящим договором, Подрядчик обосновывает и доказывает Генеральному подрядчику самостоятельно. Только после согласования Генеральным подрядчиком и утверждения Застройщиком, они включаются в выполненный объем Работ и подлежат оплате с обязательным предварительным подписанием Дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.14. Все платежи производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя средств, а также другими не запрещенными формами взаиморасчетов по согласованию Сторон. Все оплаты производятся в рублях РФ. 
3.15. Моментом исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Генерального подрядчика или иной временной промежуток в соответствии с выбранным порядком расчетов.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ после подписания настоящего Договора и Акта передачи Генеральным подрядчиком Подрядчику строительной площадки для выполнения Работ.
4.2. Срок выполнения Работ по настоящему Договору определяется графиком производства работ (Приложение №2 к договору) и составляет:
начало работ: _________ года
окончание работ: __________ года
4.3. По согласованию с Генеральным подрядчиком Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.
4.4.  Проведение любых работ на строительной площадке допускается только с 06:00 до 22:00 с понедельника по субботу. Производить любые работы и находиться на строительной площадке в нерабочее время, а также в воскресенье запрещено. 
По согласованию с Генеральным подрядчиком, если это необходимо, возможно предоставление допуска на строительную площадку в нерабочее время исключительно для проведения согласованных работ с допустимым уровнем шума не более 45 дБА (разд. VI СанПиН 2.1.2.2645-10).
4.5. Проживание работников Подрядчика на строительной площадке запрещено без согласования с Генеральным подрядчиком. Подрядчик самостоятельно обеспечивает работников местом проживания в оборудованном за свой счет строительном городке. Доставка работников от и к месту проживания осуществляется Подрядчиком самостоятельно.
4.6. Проход/проезд на территорию строительной площадки работников/представителей Подрядчика, а также техники, используемой для выполнения работ по настоящему Договору, осуществляется в соответствии с правилами, установленными Генеральным подрядчиком.
4.7. Нахождение колесной техники, используемой Подрядчиком для выполнения работ, установленных настоящим Договором допускается только в рабочее время, указанное в п.4.4 Договора. После окончания рабочего дня колесная техника должна быть вывезена с территории строительной площадки. Нахождение колесной техники на строительной площадке в нерабочее время допускается только с согласования Генерального подрядчика/Застройщика. 
4.8. Работа считается выполненной после устранения всех дефектов и недоделок, если таковые имели место, после подписания Сторонами окончательных форм КС-2 (Акт о приемке выполненных работ) и КС-3 (Справка о стоимости выполненных работ и затрат) при обязательном наличии требуемой для данного вида работ исполнительной документации и акта о завершении всех работ.
4.9. До момента полного исполнения Подрядчиком условий настоящего Договора Подрядчик несет все риски гибели, повреждения или иной утраты оборудования, изделий, материалов и результата выполненных Работ.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. В течение 7 (семи) календарных дней после подписания настоящего Договора разработать Проект производства Работ (ППР) по настоящему договору либо технологические карты на выполняемые Работы и ознакомить с ними Генерального подрядчика; разработать детализированный график производства работ и согласовать с Генеральным подрядчиком; график поставки материалов (если используются давальческие материалы Генерального подрядчика) на основании совмещенного детализированного графика производства соответствующих работ. После согласования с Генеральным подрядчиком подписанные ППР, либо технологическую карту необходимо предоставить Генеральному подрядчику. При условии просрочки указанного срока Подрядчик не допускается к работам, но при этом не освобождается от выполнения своих обязательств по настоящему Договору и штрафных санкций. 
5.1.2. Быть действующим членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, иметь разработанную ППР (технологическую карту) для работы на высоте, обеспечивающей безопасность работ на высоте, иметь квалифицированный обученный персонал, прошедший обучение по охране труда и  технике безопасности, работе на высоте, прошедший проверку знаний правил требований электробезопасности для выполнения работ в электроустановках (допуск по электробезопасности), прошедший аттестацию Национальным агентством контроля сварки и получившего удостоверение на право проведение электрогазосварки на опасных производственных объектах (удостоверение электрогазосварщика с указанной квалификацией: I, II, III или IV) и другие виды допусков, детально не описанные в настоящем пункте, но наличие которых требуется для надлежащего выполнения работ и соблюдения действующего законодательства РФ. Данные документы должны быть действующими. В день подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставить Генеральному подрядчику заверенную копию Выписки из реестра членов СРО на право осуществления указанной в Договоре деятельности и производство строительно-монтажных работ (при условии необходимости согласно законодательству РФ).
5.1.3. Перед началом выполнения работ предоставить уполномоченному лицо Генерального подрядчика нижеуказанные документы:
5.1.3.1. Приказ о назначении ответственных лиц (оригиналы или копии, заверенные печатью организации):
- Ответственный производитель работ.
- Ответственный по охране труда и технике безопасности.
- Ответственный по пожарной безопасности.
- Ответственный за электрохозяйство.
- Ответственный за организацию и безопасное производство работ на высоте (при наличии данного вида работ).
- Ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (при наличии работ, связанных с подъемными сооружениями).
- Ответственный за подготовку и производство земляных работ, обустройство и содержание строительных площадок (при наличии земляных работ).
- Приказ о назначении лиц ответственных за безопасную эксплуатацию и хранение сосудов, работающих под давлением.
- Ответственный за организацию и безопасное производство работ в ограниченных и замкнутых пространствах.
- Приказ о назначении стропальщиков.
5.1.3.2. Заверенные печатью организации копии удостоверений и протоколов проверки знаний: 
- По охране труда (программа А, программа Б, программа В, программа оказание первой помощи, программа Применение СИЗ).
- По пожарной безопасности удостоверение о повышении квалификации:
1) Для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах. 
2) Для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа.
- По электробезопасности на ответственных лиц 4-5 группа.
- Протоколы проверки знаний в соответствующих областях промышленной безопасности (А1, Б9.3, Б9.4,) для ИТР ответственных за выполнение работ с применением подъёмных сооружений.
5.1.3.3. Удостоверение стропальщиков.
5.1.3.4. При наличии работ на высоте обязательное предоставление копий удостоверений работы на высоте (рабочий персонал – I группа, рабочий персонал либо бригадиры– II группа, ИТР Ответственный за выдачу наряд-допусков и выполнение работ на высоте – III группа) и копии или оригиналы приказов о допуске к самостоятельной работе на высоте. Данные документы должны быть заверены печатью организации. Обязательное предоставление наряда-допуска (2 экз.) на производство работ.
5.1.3.5. При наличии работ в ограниченных замкнутых пространствах (далее ОЗП) обязательное предоставление копий удостоверений работы в ОЗП (рабочий персонал – I группа, бригадиры либо рабочий персонал – II группа, ИТР Ответственный за выдачу наряд-допусков и выполнение работ на высоте – III группа).
5.1.3.6. При производстве сварочных работ обязательное предоставление следующих документов:
- Удостоверения работников выполняющие сварочные работы.
- Наряд-допуск (2 экз.) на производство огневых работ. (при необходимости).
5.1.3.7. При производстве работ с использованием электрооборудования обязательное предоставление заверенных копий удостоверений по электробезопасности. 
5.1.3.8. Письмо о том, что все сотрудники организации проходят необходимые инструктажи с записью в журнале и подписью инструктируемого. Дополнительно (по запросу) предоставляется оригинал или копия журнала инструктажа на рабочем месте.
5.1.3.9. Наличие у сотрудников всех необходимых средств индивидуальной защиты: защитная каска, спецодежда, защитная обувь, сигнальный жилет, при выполнении работ на высоте 
пятиточечная страховочная привязь с двумя страховочными стропами.
5.1.3.10. Письмо о допуске на территорию строительного объекта сотрудников организации (по перечню, включая Инженерно-Технических Работников далее–(ИТР), с указанием ФИО, даты рождения, должности).
Предъявлять на проверку документы по организации работ по охране труда по запросу уполномоченных сотрудников Генерального подрядчика.
5.1.4. До начала работ на Объекте назначить приказом по организации Подрядчика представителя, который уполномочен на прием-передачу выполненных работ по качеству и объему, проверку соответствия применяемых материально-технических и производственных ресурсов, подписание актов и т.д. и предоставить Генеральному подрядчику документы, подтверждающие полномочия представителя (приказ или доверенность).
До начала работ на Объекте назначить приказом лиц из инженерно-строительного контроля персонала Подрядчика, ответственных за производство Работ по настоящему Договору, прошедших обучение и аттестацию в соответствии с действующим законодательством. 
Копию приказа о назначении ответственных лиц (с указанием контактных данных), а также список занятых на Объекте работников и техники Подрядчика, необходимо предоставить Генеральному подрядчику до начала работ на Объекте. Присутствие в течение рабочего времени на Объекте представителей Подрядчика, ответственных за производство работ по настоящему Договору, является обязательным.
Подрядчик обязуется предоставить Генеральному подрядчику документы, подтверждающие наличие у работников Подрядчика необходимых допусков для выполнения работ по Договору в день привлечения такого работника к выполнению работ на Объекте. 
В случае замены представителя Подрядчика последний в течение трех дней с момента такой замены письменно уведомляет Генерального подрядчика с предоставлением подтверждающих документов. 
5.1.5. До начала Работ на Объекте принять у Генерального подрядчика строительную площадку для производства Работ по Акту. В случае отказа от подписания Акта, Подрядчик обязан предоставить свои замечания Генеральному подрядчику в письменном виде в течение 1-го (одного) календарного дня. В случае не предоставления замечаний в указанный срок, строительная площадка считается принятой Подрядчиком и претензии к Генеральному подрядчику по срокам выполнения Работ не принимаются. При этом вся ответственность за задержку сроков окончания Работ возлагается на Подрядчика.
5.1.6. Приступить к выполнению работ в срок, предусмотренный п. 4.1 настоящего Договора, а также создать условия для производства последующих работ, соблюдать сроки выполнения работ и иных обязанностей, связанных с выполнением работ. Наличие на объекте других организаций не является препятствием и не влияет на выполнение Подрядчиком работ по настоящему договору.
5.1.7. Обеспечить на Объекте работников, привлеченных к производству работ по настоящему Договору в количестве не менее: 0 человек.
5.1.8. При осуществлении работ вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями нормативной документации (Журналы производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, документы, подтверждающие качество примененных материалов и прочее) и предоставлять на утверждение Генеральному подрядчику исполнительную документацию, акты КС-2, справки КС-3, акты списания давальческих материалов, на бумажном носителе в 3-х экземплярах, а также «Общий журнал работ» – в одном экземпляре. Одновременно с представлением направить указанную документацию Генеральному подрядчику в электронном редактируемом виде на электронную почту представителя Генерального подрядчика, либо передать иным способом на электронном носителе.
В целях осуществления контроля со стороны Генерального подрядчика/Застройщика, Подрядчик обязуется своевременно вести «Общий журнал работ» в электронном виде и по требованию Генерального подрядчика/Застройщика предоставлять к нему доступ.
5.1.9. Выполнять все работы, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, в соответствии с предоставленной Генеральным подрядчиком проектной документацией, и перечнем применяемых конструкций и материалов, с применением современных технологий, методов, машин и механизмов, обеспечивающих сохранение окружающей среды, существующих зданий и сооружений. Выполнять работы в соответствии с законодательством РФ в сфере экологии и природопользования, а также производить все предусмотренные законом выплаты за природопользование, экологию, обращение и утилизацию производственных отходов.
5.1.10. Выполнять все работы собственными силами, либо с привлечением третьих лиц (субподрядчиков), при обязательном условии согласования с Генеральным подрядчиком заключение договоров субподряда. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) для исполнения обязательств по настоящему Договору, Подрядчик несет полную ответственность за их действия, как за свои собственные, в том числе, но не ограничиваясь: соблюдением сроков выполнения работ, а также их качества. Взаиморасчеты с третьими лицами (субподрядчиками) Подрядчик производит самостоятельно за счет собственных средств.
5.1.11. Выполнить работы, используя свои материалы и/или материалы поставки Генерального подрядчика (в случае если договором предусмотрено применение давальческих материалов, указанных в примечании Ведомости договорной цены), а также свои инструменты, механизмы и инвентарь. Исключение составляют механизмы, используемые при проведении монолитных работ, которые предоставляются Генеральным подрядчиком на возмездной основе. Передача давальческих материалов оформляется накладными, подписанными уполномоченными лицами. Разгрузка на стройплощадке и подача всех материалов в зону работ осуществляется Подрядчиком. 
На материалы, используемые Подрядчиком, представить Генеральному подрядчику документы (необходимые сертификаты, лицензии и прочие документы), подтверждающие качество и безопасность применяемых для выполнения Работ материалов и изделий.
5.1.12. Нести полную ответственность и осуществлять контроль над средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, в том числе обеспечение нахождения уполномоченного сотрудника (ов) ИТР (начальник участка, прораб, мастер) при всем процессе производстве работ, а также координацией всех работ по Договору. Подрядчик обязуется выполнять все виды работ, подключений и согласований в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими условиями, нести полную ответственность за соблюдение работниками правил техники безопасности, пожарной безопасности, трудовой дисциплины, а также других норм и правил, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, необходимых для надлежащего исполнения настоящего Договора.
5.1.13. При приемке, складировании и хранении материалов, обеспечить принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов, принятых Подрядчиком, производится реализация Подрядчику испорченных материалов, либо допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Подрядчика. Проводить на стройплощадке входной контроль всех материалов, поставляемых в соответствии с настоящим Договором (как Генеральным подрядчиком, так и своими силами). Нести ответственность за разгрузку и хранение всех поставляемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Складирование материалов, инструментов, используемых для проведения работ осуществляется в местах, оборудованных Генеральным подрядчиком.
5.1.14. Немедленно известить Генерального подрядчика до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.1.16. Нести ответственность за неисполнение норм действующего законодательства, правил, стандартов и иных нормативов в сфере природоохранного, экологического законодательства, противопожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда, а также Подрядчик обязуется следить за санитарным состоянием территории и рабочей зоны, своевременно производить уборку территории и рабочей зоны от мусора и иных отходов, осуществлять очистку почвы (земли) от смесей и прочих загрязнений, не допускать сливов ГСМ, бетона на почву (землю) в местах, не предназначенных для очистки и ремонта техники и механизмов. 
5.1.17. Соблюдать и контролировать соблюдение работниками Подрядчика правил техники безопасности и охраны труда на строительной площадке, пожарной и экологической безопасности, санитарии, правил производства работ в электроустановках и/или с электрооборудованием, нарушения требований безопасности при эксплуатации средств механизации, оснастки, ручных машин и инструмента. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране зеленых насаждений и земли, рациональному использованию территории строительства и соблюдению миграционного законодательства РФ.
5.1.18. За свой счет и своими силами обеспечивать сохранность и нести риск утраты/повреждения используемого при выполнении работ имущества Генерального подрядчика, а также результатов выполнения работ, с момента начала выполнения работ, до момента сдачи результата выполненных работ. В случаях причинения ущерба, утраты или порчи результата работ, указанного или иного имущества Генерального подрядчика, но находящегося на Объекте Подрядчик обязан за свой счет устранить последствия их наступления так, чтобы результаты выполненных работ отвечали требованиям настоящего договора, а поврежденное имущество было восстановлено, за исключением случаев установления прямой вины Генерального подрядчика.
5.1.19. Поддерживать чистоту и порядок на месте проведения работ и прилегающей территории путем ежедневной уборки рабочих мест, производственной площадки, участков дорог и тротуаров от строительного мусора, вывоза (перемещения) мусора не реже одного раза в 5 дней в специально отведенные для этой цели места, аккуратного складирования неиспользованного материала и оборудования в конце рабочего дня.  
5.1.20. Исполнять письменные предписания и указания уполномоченных сотрудников Генерального подрядчика/Застройщика, в том числе инженерно-технических работников строительного объекта, специалистов службы охраны труда Генерального подрядчика по устранению выявленных нарушений в области охраны и безопасности труда в указанные сроки и в полном объеме.
5.1.21. Если в ходе выполнения демонтажных работ будет причинен ущерб имуществу Генерального подрядчика/Застройщика, инженерным коммуникациям и сетям, Подрядчик обязуется возместить расходы по устранению ущерба в полном объеме.
5.1.22. В случае выявления нарушений государственными органами, органами местного самоуправления и их уполномоченными представителями, а также прочими заинтересованными лицами, и направления соответствующих требований, в том числе, но не ограничиваясь: протоколов, предписаний, претензий, исковых заявлений, а также  в случае применения штрафов и (или) иных мер ответственности в адрес  Застройщика, Генерального подрядчика, собственника земельного участка, в границах которого осуществляется выполнение работ, Подрядчик несет полную финансовую и юридическую ответственность за нарушения, ставшие причиной применения таких мер ответственности.
Подрядчик обязуется за свой счет и своими силами оплачивать штрафы, исполнять предписания, постановления и иные требования уполномоченных органов, судов и прочих заинтересованных лиц, в случае выявленных нарушений со стороны Подрядчика, а также возмещать Застройщику, Генеральному подрядчику, собственнику земельного участка, в границах которого осуществляется выполнение работ, все расходы и убытки, связанные с уплатой штрафов, исполнением предписаний, постановлений и иных требований.
5.1.23. Передать Генеральному подрядчику результат выполненных работ в состоянии, обеспечивающем производство последующих работ и нормальную эксплуатацию Объекта. Одновременно со сдачей результата выполненных работ Подрядчик обязан представить Генеральному подрядчику комплект исполнительной документации (исполнительные схемы, акты скрытых работ, акты испытаний, наладки, акты технической готовности эксплуатирующих организаций, сертификаты, паспорта, инструкции и прочие) в 3-х экземплярах, заверенных печатью Подрядчика.
5.1.24. Нести ответственность за нецелевое использование авансовых средств. Использование аванса по назначению подтверждается Подрядчиком соответствующими бухгалтерскими платежными документами в течение пяти календарных дней после получения запроса от Генерального подрядчика. В случае нецелевого использования авансовых средств Подрядчик возвращает в полном объеме сумму аванса на расчетный счет Генерального подрядчика и оплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ с момента перечисления авансовых платежей на расчетный счет Подрядчика.
5.1.25. После подписания акта о завершении работ по Договору, либо при расторжении настоящего Договора в течение 5 (пяти) календарных дней освободить строительную площадку от принадлежащего Подрядчику (находящегося в собственности или арендуемого у третьих лиц) имущества, а рабочие места и территорию от строительного и бытового мусора со складированием в установленных Генеральным подрядчиком местах. В случае наложения проверяющими органами штрафов за неправильное складирование материалов или неубранный мусор, расходы на оплату штрафов возлагаются на Подрядчика.
5.1.26. Обеспечить присутствие представителя при передаче строительной площадке Подрядчику, выполняющему следующий этап работ. При выявлении дефектов, при которых невозможно проведение следующего этапа работ, Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты за свой счет в согласованный с Генеральным подрядчиком срок, о чем Сторонами подписывается акт. Генеральный подрядчик вправе устранить дефекты своими силами или привлечь третье лицо для их устранения с полной оплатой выполненных работ за счет Подрядчика, допустившего нарушения.
5.1.27. Отвечать за действия/бездействия сотрудников (рабочих) Подрядчика в случае направления претензий, предписаний, штрафов и применения иных санкций со стороны третьих лиц, государственных органов, органов местного самоуправления за нарушения законодательства, а также вред, причиненный личности или имуществу в результате противоправных действий/бездействий сотрудников (рабочих) Подрядчика, на основании ст. 1064, 1068 ГК РФ. 
5.1.28. В случае привлечения иностранных рабочих из стран ближнего и дальнего зарубежья Подрядчик несет ответственность за оформление официального разрешения на привлечение таких рабочих в установленном действующим законодательством порядке. Привлечение иностранной рабочей силы Подрядчиком осуществляется на основании письменного разрешения Генерального подрядчика. В целях получения такого разрешения Подрядчик направляет Генеральному подрядчику письменный запрос о возможности использования иностранной рабочей силы с указанием следующих данных: Ф.И.О. иностранных работников, страна гражданином (подданным) которой является иностранный работник, сведения о наличии разрешения на работу на территории РФ. 
Все предписания государственных органов в части действующего законодательства о привлечении иностранной рабочей силы, миграционного законодательства, паспортно-визового режима, должны неукоснительно соблюдаться Подрядчиком в отношении привлекаемых работников. Подрядчик несет ответственность за наличие у него разрешений на привлечение иностранных работников, наличие у привлекаемых иностранных работников разрешений на работу, регистрации по месту жительства (месту пребывания) в соответствии с действующим законодательством, а так же за соблюдение требований действующего законодательства в части обязательного уведомления органа миграционной службы, органа по вопросам занятости населения, а так же налогового органа о привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина. Подрядчик несет все затраты, возникающие в этой связи для Генерального подрядчика или Застройщика, включая штрафы, налагаемые соответствующими инстанциями, в полном объеме.
5.1.29. Принимать участие в еженедельных совещаниях, проводимых Генеральным подрядчиком/Застройщиком для согласования вопросов, возникающих в процессе производства работ, своевременно подписывать протоколы совещаний и в установленные сроки выполнять решения, утвержденные сторонами в протоколах совещаний, выполнять указания Генерального подрядчика о способе и качестве выполнения работ, своевременно направлять уведомления Генеральному подрядчику, предоставлять запрашиваемую Генеральным подрядчиком информацию или документацию по выполняемым работам. О времени и месте проведения совещания Генеральный подрядчик уведомляет Подрядчика посредством направления уведомления на электронную почту, либо СМС-уведомления. 
5.1.30. Обеспечить инструктаж рабочего персонала по охране труда и пожарной безопасности на строительной площадке, санитарно-гигиенических требований, электробезопасности, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования; допускать к производству работ только лиц, имеющих необходимые допуски, обеспеченных спецодеждой, специальной обувью, защитными касками и другими средствами [image: ]индивидуальной и коллективной защиты (и контролировать правильное их применение), а также не имеющих медицинских противопоказаний к выполняемой работе. Обеспечить обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим и обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты рабочего персонала.
5.1.31. При необходимости заключить договор с предварительно согласованной Генеральным подрядчиком специализированной организацией на ведение лабораторного контроля, производить за свой счет все необходимые лабораторные испытания. Результаты лабораторных испытаний предоставлять в составе исполнительной документации.
5.1.32. За свой счет приобрести, смонтировать и установить строительные леса/все необходимые защитные ограждения/сигнальные ограждения, настилы и знаки безопасности опасных производственных зон Объекта, в соответствии с требованиями норм производственной безопасности и охраны труда. Вышеуказанные ограждения должны находится на Объекте на весь период проведения работ. 
5.1.33. В течение 1 (одного) рабочего дня письменно уведомить Генерального подрядчика о наступлении событий, имеющих значение для Сторон (в том числе, но не ограничиваясь, произошедший авариях, различных ЧП). 
5.1.34. Подрядчик предпринимает все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим объектам, близлежащих к объекту строительства: трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и прочему.
5.1.35. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих к объекту строительства: трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при выполнении работ.
5.1.36. Подрядчик за свой счет обязан обеспечить оплату проживания, питания, транспортных и иных расходов своего персонала/привлеченных им сотрудников в течение всего времени исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также обеспечить оплату мероприятий, связанных с исполнением персонала Подрядчика требований, связанных с действием режима повышенной готовности/опасности, в случае распространения/возникновения инфекций любого происхождения, создающую угрозу эпидемиологической обстановке. 
5.1.37. Подрядчик обязуется ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) подписывать с Генеральным подрядчиком двухсторонний акт сверки взаимных расчетов. 
Акт сверки взаимных расчетов подписывается уполномоченными представителями обеих сторон, и является для Сторон обязательным финансовым документом.
5.1.38. Подрядчик обязуется ежемесячно (до 5-го числа месяца, следующего за отчетным), и при необходимости на дату подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на выполненный объем работ, проводить сверку с бухгалтерией Генерального подрядчика остатков давальческих материалов (материалы поставки Генерального подрядчика) в разрезе номенклатуры в количественном и суммовом выражении (Отчет по счету 10.07). Остатки давальческих материалов подтверждаются со стороны Генерального подрядчика и Подрядчика подписями уполномоченных лиц.

5.1.39. В случае превышения количества фактически переданных Подрядчику давальческих материалов (неиспользование, утрата, повреждения) согласно поданных заявок, над списанными материалами по Ведомости переработки давальческих материалов Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить отчет и возвратить неиспользованные давальческие материалы Генеральному подрядчику. 
В случае невозможности возврата, Подрядчику реализуется указанный материал по договору купли-продажи. Сумма превышения рассчитывается как произведение среднерыночной цены (на дату реализации) соответствующего материала на разницу количества фактически переданных Подрядчику давальческих материалов над списанными материалами по Ведомости переработки давальческих материалов. Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней перечислить денежные средства Генеральному подрядчику по договору купли-продажи. 
Подрядчик не возражает и дает свое согласие Генеральному подрядчику на удержание в одностороннем порядке соответствующей суммы с выполненных работ по Договору. Если суммы с выполненных работ по Договору недостаточно для удержания соответствующей суммы Подрядчик обязуется возместить Генеральному подрядчику недостающую денежную сумму в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Генерального подрядчика требования.
5.1.40. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.41. Подрядчик обязан производить загрузку контейнеров с соблюдением технических норм загрузки. Не допускается загрузка контейнера сверх габаритов контейнера свыше 10 сантиметров над бортами контейнера, вследствие чего невозможно накрыть контейнер тентом для дальнейшей его перевозки.
5.1.42. Подрядчик обязан загружать в контейнеры только отходы, относящиеся к 5 классу опасности:
- тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная (4 04 140 00 51 5);
- отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные (4 05 811 01 60 5);
- лом и отходы изделий из полиэтилена и полиэтилентерефталата в смеси незагрязненные (4 34 991 21 72 5);
- лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (8 22 201 01 21 5);
- лом строительного кирпича незагрязненный (8 23 101 01 21 5).
5.1.43. Подрядчик обязуется не допускать попадания в контейнеры отходов, относящихся к 1-4 классу опасности, не допускать погрузку жидких, бетонных или клеевых масс. 
5.1.44. При завершении каждого этапа работ по Договору, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней Подрядчик обязан привести качество поверхности и внешний вид монолитных бетонных и железобетонных конструкций в соответствии с классом А6, согласно требованию приложения Х СП 70.13330.2012 от 01.07.2013г. 
Для водоснабжения/ канализации (в том числе ливневой):
5.1.44. Обеспечить сдачу в установленном порядке построенных инженерных сетей в соответствующую ресурсоснабжающую организацию.
5.1.45. Получить в установленном порядке акт приемки построенных инженерных сетей от соответствующей ресурсоснабжающей организации.

Для тепловых/электрических сетей:
5.1.44. Обеспечить сдачу в установленном порядке построенных инженерных сетей в соответствующую ресурсоснабжающую организацию.
5.1.45. Получить в установленном порядке акт приемки построенных инженерных сетей от соответствующей ресурсоснабжающей организации.
5.1.46. Получить в установленном порядке в Ростехнадзоре заключение о допуске к эксплуатации построенных инженерных сетей.

5.1.45. По факту выполнения работ, Подрядчик обязан своевременно в рамках отчетного периода, в соответствии с п.3.4. Договора, но не позднее следующего отчётного периода, предоставить полный пакет закрывающей документации.
5.1.46. По факту окончательного завершения работ, Подрядчик обязан своевременно, но не позднее 2 (двух) отчетных периодов, в соответствии с п.3.4. Договора, предоставить полный пакет закрывающей документации.
5.2. Генеральный подрядчик обязан:
5.2.1. До начала работ передать по Актам Подрядчику техническую документацию (по этапам), строительную площадку.    
5.2.2. Координировать деятельность всех Подрядчиков, одновременно находящихся на Объекте.
5.2.3. Контролировать в ходе строительства организацию Подрядчиком выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
5.2.4. Контролировать ведение Подрядчиком специальных журналов, и документации в соответствии с действующими требованиями по выполняемым Подрядчиком работам. 
5.2.5. Производить строительный контроль в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468.
5.2.6. При необходимости установить все необходимые временные здания и сооружения (далее ВЗиС) общего назначения (кроме ВЗиС, относящихся к работам Подрядчика) в соответствии с утверждённым ПОС, а также установить временное освещение территории, отремонтировать при необходимости ограждение, выполнить временные проезды и площадки для складирования и размещения бытовок и оборудования Подрядчика.
5.2.7. Обеспечить строительную площадку пунктом мойки колес и гусениц техники, выезжающей с территории строительной площадки. Машины и механизмы Подрядчик моет самостоятельно.
5.2.8. Осуществить временные подключения электроэнергии и воды на период выполнения Подрядчиком работ. Обеспечить учет потребляемой при строительстве электроэнергии, воды.  Производить оплату за потребляемую при строительстве электроэнергию и воду из собственных средств. 
5.2.9. Предоставлять Подрядчику материалы поставки Генерального подрядчика в соответствии с согласованным сторонами графиком поставки на основании письменных заявок уполномоченного представителя Подрядчика, передать Подрядчику сертификаты о качестве, выданные предприятиями – изготовителями или поставщиками продукции (в случае если договором предусмотрено применение давальческих материалов).
5.2.10. Назначить приказом ответственное лицо, уполномоченное от имени Генерального подрядчика выполнять все действия, относящиеся к компетенции Генерального подрядчика и имеющее право подписи всей документации со своей стороны, относящейся к строительству Объекта. Копию приказа передать Подрядчику.
5.2.11. Рассматривать полученные от Подрядчика замечания и предложения по рабочей документации и в письменном виде уведомлять Подрядчика о принятых решениях.
5.2.12. Подписывать переданные Подрядчиком акты формы КС-2 и справки формы КС-3 вместе с исполнительной документацией, а при наличии замечаний представить Подрядчику мотивированный отказ от подписания.
5.2.13. Производить все оплаты на условиях настоящего Договора.
5.2.14. Еженедельно проводить технические совещания на Объекте для фиксации текущего состояния строительства и принятия решений, направленных на своевременную сдачу Объекта в эксплуатацию.
5.2.15. Выполнить все свои обязательства по настоящему договору в полном объеме.
5.2.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.17. Генеральный подрядчик ведет Журнал учета допуска работников Подрядчика на Объект, в котором указывает сведения о сотрудниках Подрядчика с указанием ФИО лиц, допущенных на строительный Объект.  
5.2.18. При необходимости Генеральный подрядчик предоставляет место для проживания работников Подрядчика на возмездной основе. Условия аренды мест для проживания согласовываются Сторонами посредством заключения договора аренды. 
5.3. Подрядчик имеет право:
5.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц только с предварительного письменного согласования с Генеральным подрядчиком.
5.3.2. Требовать оплаты выполненных им в соответствии с условиями настоящего договора Работ.
5.3.3. Пользоваться иными правами, установленными действующим законодательством Российской Федерации в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4. Генеральный подрядчик имеет право:
5.4.1. В любое время по своему усмотрению, без предупреждения Подрядчика проверять ход и качество работ, в том числе соблюдение выполняемых Подрядчиком условий настоящего Договора, приглашать на объект представителей экспертных организаций, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
5.4.2. Давать указания Подрядчику о способе исполнения работ, сообщать о недостатках, выявленных в процессе осуществления контроля над выполнением работ и их приемки, требовать устранения выявленных недостатков в установленные сроки.
5.4.3. Остановить выполнение работ на Объекте, предупредив об этом Подрядчика.
5.4.4. Составлять акты о нарушениях Подрядчика условиям настоящего Договора, строительных норм и правил и другим обязательным требованиям при работе на строительной площадке Генерального подрядчика.
5.4.5. Проводить проверки в части соблюдения Подрядчиком требований охраны труда, противопожарного режима, САНПиН, охраны окружающей среды, уполномоченными сотрудниками Генерального подрядчика, в том числе ИТР строительного объекта, специалистами службы охраны труда Генерального подрядчика в любое время, не нарушая режим работы персонала Подрядчика, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Уведомление Подрядчика о проведении проверки и присутствии (участия) представителя Подрядчика не является обязательным.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН
6.1. Подрядчик гарантирует, что качество выполняемой Работы и применяемых оборудования, изделий и материалов соответствует нормативам и стандартам, принятым в РФ на данный вид Работ и материалы, изделия и оборудование.
6.2. В случае выявления дефектов и недостатков при сдаче-приемке результатов выполненных Работ Подрядчик исправляет их за свой счет в срок не более 5-ти (пяти) календарных дней. В случае выявления дефектов в выполненных Работах в период гарантийной эксплуатации Подрядчик исправляет дефекты за свой счет в срок, не превышающий 5-ти (пяти) календарных дней со дня уведомления Подрядчика.
6.3. При выявлении недостатков и/или дефектов, Генеральный подрядчик извещает об этом Подрядчика, который в свою очередь обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения сообщения (а в случае аварийной ситуации незамедлительно) направить своего представителя на Объект для проведения технического осмотра с составлением соответствующего двухстороннего акта. 
В случае неявки представителя Подрядчика, Генеральный подрядчик вправе привлечь для определения объема дефектов, в том числе и скрытых, в выполненных Подрядчиком Работах, стороннего специалиста (эксперта), указания которого являются обязательными для Сторон. При этом Генеральный подрядчик имеет право устранить выявленные дефекты собственными силами или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение дефектов и/или недостатков.
6.4. Если устранение дефектов требует переделки работ, в том числе с заменой материалов, конструкций, инженерного оборудования, то Стороны оформляют Акт дефектов и недостатков, в соответствии с которым Подрядчик в установленный срок устраняет выявленные дефекты за свой счет. За качество предоставленных давальческих материалов при выполнении работ ответственность несет Генеральный подрядчик.
6.5. В случае споров со стороны Подрядчика по характеру или причинам возникновения дефектов, или отсутствия представителей Подрядчика для подтверждения дефектов, Застройщик или Генеральный подрядчик имеет право провести экспертизу, которая составляет соответствующий акт, отражающий дефекты и их характер. Расходы на экспертизу возлагаются на Подрядчика.
6.6. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в установленный срок либо отказа от составления или подписания Акта дефектов и недостатков, Генеральному подрядчику предоставляется право устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. В этом случае расходы на экспертизу и устранение недостатков возмещаются за счет Подрядчика, путем добровольного возмещения денежных средств Подрядчиком, а в случае отказа от добровольного возмещения Подрядчиком денежных средств путем взыскания в судебном порядке с учетом убытков и иных расходов.
6.7. Срок гарантии в отношении новых материалов и оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь со дня замены (и с этого момента равен сроку, установленному заводом-изготовителем), а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.
6.8. Гарантийный срок эксплуатации результата выполненной по настоящему договору Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента завершения Работ Подрядчиком на Объекте и подписания Сторонами Акта о завершении всех работ, при условии соблюдения правил технической эксплуатации результата Работы.
6.9. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата Работы со стороны Генерального подрядчика и (или) третьих лиц.
6.10. Подрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:
6.10.1. На выполняемые по настоящему Договору работы имеется Выписка из реестра членов СРО (при условии необходимости согласно действующего законодательства Российской Федерации). Заверенную копию выписки и список сотрудников включенных в национальный реестр специалистов в области строительства предоставить Генеральному подрядчику. В случае исключения Подрядчика из членов СРО известить об этом Генерального подрядчика в течении 3-х (трех) календарных дней письменным уведомлением (при условии необходимости согласно действующего законодательства Российской Федерации).  
6.10.2. Подрядчик изучил и проверил полученную проектную и рабочую документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ. 
Ошибки и пропуски в Рабочей документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить, не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срыва срока завершения выполненных им Работ.
6.10.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работы. Подрядчик изучил все Регламенты Генерального подрядчика и подтверждает готовность неукоснительного их соблюдения в полном объеме предъявляемых Генеральным подрядчиком требований.
6.10.4. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работе по Договору.
6.11. Подрядчик заверяет Генерального подрядчика в том, что не искажает факты хозяйственной жизни и не ведет фиктивный документооборот, а также:
- Подрядчик не совершает сделки (операции) с целью неуплаты (неполной уплаты) и (или) зачета и (или) возврата суммы налога;
- Подрядчик гарантирует заключение сделок, которые исполняются лицом, являющимся стороной договора, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону;
- все платежи, налоги и сборы уплачиваются Подрядчиком в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАВКИ-ПРИЕМА ДАВАЛЬЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
(в случае если договором предусмотрено применение давальческих материалов)
[bookmark: _Hlk504127301]7.1. Ответственным за поставку давальческого материала (ДМ) является Генеральный подрядчик. Для своевременной оперативной поставки ДМ Подрядчик обязан предоставить и согласовать с Генеральным подрядчиком номенклатуру и объем давальческого материала, предоставить график поставки материалов в соответствии с графиком выполнения работ.
7.2. График поставки ДМ должен быть утвержден Подрядчиком и согласован Генеральным подрядчиком.
7.3. Порядок поставки давальческого материала (кроме бетона):
7.3.1. На основании графика поставки ДМ Подрядчик посредством электронной связи, либо другим согласованным способом подает Генеральному подрядчику заявку на поставку давальческого материала на основании проекта за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты поставки.
В заявке должны быть указаны:
- Объект, Литер, конструктив, на которые будет осуществлена поставка;
- наименование/ассортимент необходимого материала;
- количество необходимого материала согласно проекту;
- особые условия приемки/разгрузки материала, если они есть;
- сведения о лице, ответственном за подачу заявки и лице ответственном за прием материала с указанием контактных номеров телефона.
7.3.2. Заявка должна быть заверена подписью ответственного лица, определенного приказом Подрядчика.
7.3.3. Поставка осуществляется в день и время, согласованное Сторонами.
7.3.4. Подрядчик разгружает материал собственными силами и за счет собственных средств.
7.4. Порядок поставки товарного бетона:
7.4.1. Подрядчик за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты поставки подает Генеральному подрядчику заявку на поставку бетона (иной срок подачи заявки согласовывается Сторонами отдельно).
В заявке должны быть указаны:
- Объект, Литер, конструктив, где предполагается заливка;
- ориентировочная дата заливки;
- объем бетона, необходимый для заливки конструктива по проекту;
- сведения о лице, ответственном за подачу заявки с указанием контактных телефонов.
7.4.2. Заявка должна быть заверена подписью ответственного лица, определенного приказом Подрядчика.
7.4.3. За 1 (один) рабочий день до 11.00 часов до предполагаемой даты заливки, Подрядчик подает заявку-подтверждение по электронной почте, либо иным согласованным способом, в которой указывает:
- Объект, Литер, Конструктив, где будет осуществлена заливка;
- точная дата и время заливки;
- уточненный объем бетона, необходимый для заливки конструктива согласно подготовленного объема;
- особые условия (например, противоморозная добавка, возможный перенос по погодным условиям и прочее)
- сведения о лице, ответственном за подачу заявки и лице ответственное за прием бетона с указанием контактных телефонов.
7.4.4. Заявка должна быть заверена подписью ответственного лица, определенного приказом Подрядчика.
7.4.5. Время разгрузки одного миксера не должно превышать 1 (один) час.
7.5. Порядок разгрузки/приемки давальческого материала:
7.5.1. Подрядчик, которому товар доставлен автомобильным транспортом обязан обеспечить разгрузку машины в кратчайшие сроки. 
7.5.2. Стороны договорились, что для разгрузки стандартного грузового автомобиля требуется 1 (один) час.  В случае прибытия нескольких автомобилей одновременно Подрядчик выгружает их последовательно в порядке прибытия. Время прибытия и убытия транспортного средства фиксируется в транспортной накладной с подписью и расшифровкой Ф.И.О. уполномоченного лица (согласовывается Генеральным подрядчиком и Подрядчиком в соответствии с технологическим процессом). В случае простоя автотранспорта при разгрузке свыше 1 (одного) часа Подрядчик обязуется уплатить Генеральному подрядчику штраф в размере 2 000,00 (две тысячи) рублей 00 копеек за каждый час простоя единицы автотранспорта.
7.5.3. В случае превышения указанного времени разгрузки транспортного средства, Генеральный подрядчик вправе выставить счет за простой автомобиль с приложением подтверждающих документов от перевозчика. Подрядчик обязан оплатить его в течение 3 (трех) банковских дней. 
7.5.4. При приемке давальческого материала Подрядчик обязан проверить товар на соответствие количества, качества, ассортимента, маркировки и упаковки поданной заявке и сопровождающей каждую партию товара первичной документации.
7.5.5. Передача давальческого материала от Генерального подрядчика Подрядчику оформляется накладными за подписью уполномоченных лиц согласно приказам. 
7.5.6. Подрядчик несет материальную ответственность за возвратную тару, в которой поставляются товары, поэтому обязан принять тару по накладной и вернуть Генеральному подрядчику после ее освобождения при подписании исполнительной документации, так же по накладной. За утрату и порчу тары Подрядчик обязан выплатить штраф в размере 250,00 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек за каждую утерянную/испорченную единицу тары в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления требования.

[bookmark: _Hlk198189891]8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. За нарушение сроков выполнения Работ по Договору или этапов Работ, согласно графику по вине Подрядчика Генеральный подрядчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5% (пять процентов) от стоимости просроченного объема Работ за каждый день просрочки.
В случае невозможности приступить к работам смежным подрядным организациям по вине Подрядчика последний обязуется помимо неустойки за нарушения сроков выполнения работ оплатить Генеральному подрядчику штраф в размере 1% от стоимости настоящего договора за каждый день просрочки.
Кроме того, при невыполнении объемов работ, предусмотренных графиком производства работ по вине Подрядчика, Генеральный подрядчик вправе приостановить финансирование работ до устранения Подрядчиком допущенного отставания.
8.2. За нарушение Генеральным подрядчиком сроков оплаты выполненных Работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней Подрядчик вправе взыскать с Генерального подрядчика неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Неустойка на сумму гарантийного удержания не начисляется.
8.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, не подтвержденные соответствующими согласованными Сторонами документами, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
8.4. Стороны устанавливают следующие виды нарушений Подрядчиком и размер штрафов:
- непредставление в установленный срок ППР, либо технологической карты - 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек;
- нарушение технологии выполнения работ, предусмотренной ППР, технологической картой и/или строительными правилами - 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения.
- несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащего Подрядчику имущества, техники в период выполнения работ, несвоевременная уборка или вывоз мусора (в том числе строительного), строительных (вспомогательных) конструкций и материалов с территории объекта, в том числе ненадлежащее складирование, хранение – 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения; 
-   нарушение распорядка рабочего времени – 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения;
- создание конфликтных ситуаций, драки, нанесение телесных повреждений, хищение чужого имущества – 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай и отстранение виновного работника от выполнения работ, при этом Подрядчик обязуется в срок 1 (один) рабочий день заменить отстраненного работника.
- необеспечение Подрядчиком нахождения уполномоченных сотрудников ИТР (начальника участка, прораба, мастера), назначенных на основании приказа на весь период производства работ – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения;
-    нарушение сроков устранения предписаний контролирующих органов – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения;
-  задержка сроков устранения дефектов, установленных предписаниями – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения;
- нарушение Подрядчиком правил техники безопасности и охраны труда на строительной площадке, пожарной и экологической безопасности, санитарии, правил производства работ в электроустановках и/или с электрооборудованием, нарушения требований безопасности при эксплуатации средств механизации, оснастки, ручных машин и инструмента - 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения;
- нарушение срока, установленного для освобождения строительной площадки от принадлежащего Подрядчику (находящегося в собственности или арендуемого у третьих лиц) имущества, строительного и бытового мусора – 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек за каждый день нарушения. В случае, если в течение 5 (пяти) календарных дней строительная площадка не будет освобождена от принадлежащего Подрядчику (находящегося в собственности или арендуемого у третьих лиц) имущества, Генеральный подрядчик имеет право переместить его за пределы строительной площадки без уведомления Подрядчика;
- отсутствие представителя Подрядчика на еженедельных совещаниях, проводимых Генеральным подрядчиком/Застройщиком – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения;
- нарушение правил, установленных Генеральным подрядчиком в целях пропускного и внутриобъектового режимов, а также в случае несанкционированного проникновения на строительную площадку работников Подрядчика – 75 000,00 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения;
- в случае порчи имущества Генерального подрядчика, сторонних Подрядчиков (забор, ограждение, оборудование, техника, материалы и тд.), в том числе при несанкционированном проникновении на строительную площадку работников Подрядчика - 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения
- не подписание в установленный срок двухстороннего акта сверки взаимных расчетов – 5 000, 00 (пять тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения;
- необеспечение необходимым количеством работников, привлеченных к производству работ по настоящему Договору – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждого отсутствующего работника;
- за простой специальной техники по вине Подрядчика – 2 000,00 (две тысячи) рублей 00 копеек/час, в случае предоставления Генеральным подрядчиком автобетономесителя – 3 500,00 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек /час, в случае предоставления Генеральным подрядчиком автокрана – 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек /час, в случае предоставления Генеральным подрядчиком автобетононасоса –10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек /час.
Генеральный подрядчик незамедлительно сообщает об установлении выявленных нарушений Подрядчику. Подрядчик обязуется явиться на строительную площадку в течение 1-го (Одного) часа для составления и подписания двухстороннего Акта о выявленных нарушениях. В случаях неприбытия ответственного представителя Подрядчика в указанное время представитель Генерального подрядчика в праве составить в одностороннем порядке Акт о выявленных нарушениях и назначить соответствующий штраф за каждый случай нарушения. В случае повторного нарушения размер штрафа удваивается, в случае выявления нарушений в третий раз Генеральный подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления Подрядчику. В случае неуплаты Подрядчиком штрафа и отказа от подписания Акта Генеральный подрядчик вправе в одностороннем порядке зачесть сумму штрафа в счет оплаты за выполненные Подрядчиком работы. Если суммы с выполненных работ по Договору недостаточно для удержания соответствующей суммы Подрядчик обязуется возместить Генеральному подрядчику недостающую денежную сумму в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Генерального подрядчика письменного требования.
-  нахождение на строительной площадке работника Подрядчика в состоянии алкогольного/наркотического опьянения - представитель Генерального подрядчика незамедлительно сообщает о сложившейся ситуации ответственному представителю Подрядчика на строительной площадке, назначенным Приказом. Представитель Подрядчика в течение 1-го (Одного) часа за свой счет обязуется организовать прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное/наркотическое опьянение. В случае подтверждения нетрезвого состояния работника Подрядчика Сторонами подписывается Акт о выявленных нарушениях, Подрядчик отстраняет виновного работника от выполнения работ, при этом Подрядчик обязуется в срок 1 (один) рабочий день заменить отстраненного работника. Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения. При отказе работника Подрядной организации и/или представителя Подрядчика, а также в случаях игнорирования сообщения о сложившейся ситуации представитель Генерального подрядчика в праве составить Акт о выявленных нарушениях в одностороннем порядке и назначить штраф в вышеуказанных размерах. В случае неуплаты штрафа в установленные сроки Генеральный подрядчик в праве в одностороннем порядке зачесть сумму штрафа в счет оплаты за выполненные Подрядчиком работы. Если суммы с выполненных работ по Договору недостаточно для удержания соответствующей суммы Подрядчик обязуется возместить Генеральному подрядчику недостающую денежную сумму в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Генерального подрядчика письменного требования.
- несанкционированная фото/видео фиксация хода строительства объекта, территории и прочего, передача любой информации третьим лицам, а также распространение (размещение) в сети Интернет и социальных сетях и других СМИ информации, имеющей отношение к Генеральному подрядчику, а также Застройщику и Объекту, сотрудниками Подрядчика или другими субподрядчиками - штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек и расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления Подрядчику.
8.5. Генеральный подрядчик не несет ответственности за несоблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика или привлеченного Подрядчиком при производстве работ на объекте и не возмещает Подрядчику затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала Подрядчика.
8.6. В случаях нарушения Подрядчиком инструкций и правил по технике безопасности труда, технике безопасности, правил производства работ, производственной санитарии, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдению миграционного законодательства РФ, трудовой дисциплины,  а также за повреждение или уничтожение имущества Генерального подрядчика или третьих лиц, телесные повреждения, расследования и учет несчастных случаев, и других норм и правил предусмотренных законодательством РФ, произошедшие на территории Объекта с участием Подрядчика, Подрядчик несет полную ответственность перед Генеральным подрядчиком и другими третьими лицами, при наличии вины.
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие недостатка в работах, выполняемых по настоящему договору, подлежит возмещению Подрядчиком
8.7. В случае, если Подрядчик не принял давальческие материалы надлежащего качества от Генерального подрядчика в ассортименте, количестве и в срок, указанный в заявке на материалы, Подрядчик компенсирует Генеральному подрядчику все расходы и убытки, возникшие в связи с этим у Генерального подрядчика (в случае если договором предусмотрено применение давальческих материалов).
8.8. В случае неоднократного выявления брака в процессе выполнения Подрядчиком Работ, не соблюдения сроков устранения недостатков при приемке Работ, а также нарушение сроков выполнения работ (срок начала работы, промежуточные сроки, срок окончания работ) более 14 (четырнадцать) календарных дней по вине Подрядчика, Генеральный подрядчик в одностороннем порядке вправе расторгнуть настоящий Договор или исключить из Договора часть объемов работ. 
8.9. В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора после его подписания Сторонами, Генеральный подрядчик имеет право взыскать штраф с Подрядчика в размере 10 % (Десяти процентов) от суммы настоящего Договора.
8.10. Подрядчик не возражает и дает свое согласие Генеральному подрядчику на удержание в одностороннем порядке соответствующих сумм штрафов, неустоек с выполненных работ по Договору. Если суммы с выполненных работ по Договору недостаточно для удержания соответствующей суммы Подрядчик обязуется возместить Генеральному подрядчику недостающую денежную сумму в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Генерального подрядчика требования.
8.11. Уплата неустоек и штрафов не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.12. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком норм действующего Налогового законодательства РФ, в части начисления и уплаты НДС, что может привести к наложению на Генерального подрядчика штрафных санкций и обязательств по возмещению НДС со стороны Налоговых органов РФ, Подрядчик берет на себя обязательство в полном объеме оплатить штраф в размере суммы НДС, подлежащий уплате на основании решений налоговых органов, а также суммы штрафных санкций, наложенных на Генерального подрядчика со стороны Налоговых органов РФ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления Генеральным подрядчиком соответствующего требования.
8.13. За нарушение промежуточных сроков производства работ, установленные настоящим Договором, Генеральный подрядчик имеет право заключить договор на выполнение работ, указанных по настоящему Договору непосредственно с третьими лицами. При этом Генеральный подрядчик вправе приостановить оплату за выполненную часть работы в пользу Подрядчика, до момента завершения всего комплекса и объема работ предусмотренного настоящим Договором.
8.14. Временные подсоединения к коммуникациям на период выполнения работ в пределах строительной площадки Подрядчик осуществляет собственными силами и за свой счет. Генеральный подрядчик предоставляет Подрядчику точку подключения на территории строительной площадки.
8.15. Генеральный подрядчик передает во временное пользование Подрядчику, а Подрядчик принимает оборудование (технику) по акту приема передачи (при необходимости).
8.15.1. По окончании срока выполнения работ по настоящему договору Сторонами или их представителями производится осмотр оборудования (техники) с целью выявления дефектов и повреждений, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации и износа, после чего Стороны или их представители составляют и подписывают акт приема – передачи от Подрядчика. Если в ходе осмотра выявлены дефекты и повреждения включая неочищенное оборудование (инструмента, техники) или его отдельных частей от бетона, грязи. Сторонами или их представителями составляется акт о повреждениях, который является основанием для устранения Подрядчиком своими силами и за свой счет таких повреждений в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае если оборудование (техника) подлежит замене, Подрядчик обязан произвести за свой счет такую замену в течение 5 рабочих дней.
8.15.2. В случае если Генеральный подрядчик своими силами и за свой счет производит ремонт поврежденного оборудования (инструмента, техники) или замену его отдельных частей Подрядчик обязуется на основании акта о повреждениях, составленного по истечении срока или в период действия настоящего Договора уплатить стоимость ремонта или замены отдельных частей оборудования (инструмента, техники) в соответствии с составленным актом и оценкой ущерба, проведенной Генеральным подрядчиком в течение 5 (Пяти) дней с момента составления акта о повреждениях.
8.15.3. Подрядчик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней после окончания работ настоящего Договора вернуть оборудование (технику) Генеральному подрядчику в том состоянии, в котором оно было передано, с учетом нормального износа и оборачиваемости оборудования (техники).
8.16. В случае ухудшения, повреждения, утраты качественных и количественных характеристик материалов Подрядчиком, Подрядчик обязуется своими силами и средствами заменить материалы на аналогичные (по техническим характеристикам) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления требования Генеральным подрядчиком или возместить убытки Генеральному подрядчику в полном объеме. 
8.17. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору при наступлении событий непреодолимой силы (форс-мажор), наличие и продолжительность которых подтверждается актами компетентных органов. О наступлении событий непреодолимой силы Стороны письменно незамедлительно уведомляют друг друга. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, которые фактически препятствуют своевременному исполнению установленных настоящим договором обязательств, должна немедленно известить письменно другую сторону с предоставлением подтверждающих документов компетентных государственных органов. В случае продолжительности действий событий непреодолимой силы или их последствий в течение 3 (трех) месяцев подряд Стороны решают вопрос о целесообразности продолжения действий настоящего договора.
8.18. Подрядчик в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ возмещает Генеральному подрядчику все убытки, возникшие вследствие недостоверности указанных в настоящем договоре гарантий и заверений Подрядчика, и предъявления, в связи с этим к Генеральному подрядчику налоговыми органами требований об уплате налогов, пеней, штрафов, доначисленных вследствие отказа в применении налоговых вычетов по НДС с сумм поставок по настоящему договору, а также вследствие исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения.
Указанные в настоящем договоре убытки возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Подрядчика возместить убытки.
[bookmark: _Hlk183616331]8.19. В случае нарушения Подрядчиком п.п. 5.1.41 - 5.1.43 настоящего договора Подрядчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое такое нарушение.
8.20.	В случае утраты контейнера и/или его повреждения вследствие неправильной эксплуатации Подрядчиком, Подрядчик возмещает Генеральному подрядчику стоимость затрат, понесенных последним на восстановительный ремонт либо компенсацию стоимости поврежденного имущества третьим лицам.
8.21.	В случае невозможности вывоза отходов по вине Подрядчика по причине несоблюдения требований указанных в п.п.  5.1.41 - 5.1.43 настоящего договора, Подрядчик выплачивает Генеральному подрядчику штраф в сумме 10 000 руб.  
8.22. В случае нарушения условий п. 5.1.44. Договора, Генеральный подрядчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай нарушения.
8.23. За неисполнение или ненадлежащее исполнение п. 5.1.45. Договора, Генеральный подрядчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 1% от суммы фактически выполненных работ, за каждый случай нарушения. 
8.24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение п. 5.1.46. Договора, Генеральный подрядчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 1% от суммы фактически выполненных работ, за каждый отчётный период, превышающий установленный п.5.1.46. срок исполнения обязательства.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Все разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ. Стороны признают обязательным досудебный порядок урегулирования споров путем направления письменной претензии стороне, нарушившей принятые на себя договором обязательства. Стороны устанавливают десятидневный срок для ответа на поступившую претензию. Претензии направляются Генеральным подрядчиком заказным письмом или по электронной почте. Способ направления уведомления определяется на усмотрение Генерального подрядчика.
9.2. Генеральный подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор во внесудебном одностороннем порядке и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков, письменно уведомив об этом Подрядчика, в следующих случаях:
а) не предоставления Подрядчиком документов, обязанность по предоставлению которых установлена настоящим Договором;
б) нарушения Подрядчиком, по его вине, сроков выполнения Работ (срок начала работы, промежуточные сроки, срок окончания работ), предусмотренных Договором, на 5 (пять) календарных дней, по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика;
в) если в отношении Подрядчика имеется вступивший в законную силу судебный акт или решение иного государственного органа, имеющее силу исполнительного документа и действие которого не прекращено в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента его принятия, о взыскании с Подрядчика денежных средств, либо содержащее иные имущественные требования (в том числе арест имущества Подрядчика), которые могут привести к невозможности дальнейшего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;
г) если Подрядчик письменно не известил Генерального подрядчика о своей реорганизации, либо в отношении Подрядчика происходит его реорганизация или передача всех, или существенной части его активов другому юридическому лицу, если решения о реорганизации или передаче активов не содержат правопреемства в отношении прав и обязанностей по настоящему Договору;
д) если в отношении Подрядчика возбуждено дело о признании его несостоятельным (банкротом) или введена соответствующая процедура банкротства, либо возбуждено дело о его ликвидации;
е) выявленного нарушения технологии производства работ, предусмотренной проектом и действующими техническими регламентами. Под нарушением понимается отступление от технологии производства работ, создающее опасность как в процессе выполнения работ, так и при дальнейшей эксплуатации объекта;
ж) если Подрядчик не приступит к выполнению очередного этапа работ в течении двух рабочих дней с момента получения от Генерального подрядчика соответствующего уведомления о начале очередного этапа работ.
з) аннулирование допусков на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
и) финансовой несостоятельности и/или наложения ареста на имущество Подрядчика.
9.3. Указанные в пункте 9.2. настоящего Договора случаи признаются Сторонами бесспорным и очевидным нарушением Подрядчиком своих обязательств.
9.4. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) календарных дней со дня получения, или с момента, когда Подрядчик должен был получить уведомление о расторжении настоящего Договора. Указанное уведомление направляется Генеральным подрядчиком заказным письмом или по электронной почте. 
Способ направления уведомления определяется на усмотрение Генерального подрядчика.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1   Все уведомления, письма, иная информация будут направляться по средствам электронной почты:
Подрядчик: ___________________
Генеральный подрядчик: cknvm@office-krasnodar.ru
Подписанием настоящего договора Подрядчик подтверждает, что лицо, отправляющее юридически значимую корреспонденцию от Подрядчика по электронной почте, указанной в настоящем договоре, обладает всей полнотой полномочий на отправку указанной корреспонденции.
10.2. Договор и вся связанная с ним информация носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению лицам, не связанным с исполнением настоящего Договора без предварительного письменного согласования с другой стороной.
10.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств в рамках данного договора.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями Сторон. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
10.5. Все уведомительные, информационные и иные документы, подлежащие, в соответствии с условиями настоящего Договора, оформлению в письменном виде и последующей передаче одной Стороной в адрес другой Стороны, должны быть отправлены по усмотрению Стороны-отправителя по электронной почте, почтовой связью или специализированной (курьерской) службой доставки, с условием об уведомлении Стороны-получателя о вручении или вручены лично под роспись представителю Стороны-получателя. Документы, направленные с нарушением условий настоящего пункта, считаются не поступавшими другой Стороне.
10.6. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
10.7. Подрядчик не имеет права продавать или передавать результат работ, его отдельную часть, оборудование и материалы, а также документацию третьей стороне без письменного разрешения Генерального подрядчика.
10.8. В случае изменения у Сторон банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение трех календарных дней с даты принятия соответствующего решения, либо внесения соответствующих изменений.
10.9. Подрядчик не вправе передавать свои права (требования) по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Генерального подрядчика.
10.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.11. Настоящий договор составлен в 2-х имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
11.1 Ведомость договорной цены (Приложение №1);
11.2 График производства работ (Приложение №2);
11.3 Ответственность Подрядчика за нарушение работниками правил техники безопасности на строительной площадке (Приложение №3);
11.4 Акт-Допуск (Приложение 3/1);
11.5 Акт разграничения балансовой принадлежности в эксплуатационной ответственности                                электроустановок напряжением до 1000 В на строительном объекте (Приложения № 3/2);
11.6 Акт приема-сдачи строительной площадки (Приложение №4);
11.7 Заявление о добросовестности контрагента (Приложение №5);
11.8 Форма листа согласования (Приложение №6);
11.9 Форма Акта о завершении всех работ по договору (Приложение №7).
11.10 Нормы списания материалов (Приложение №8) 
11.11 Форма Заявки на поставку материалов (Приложение №9)
11.12 Форма Ведомости переработки давальческих материалов после поставки генерального подрядчика (Приложение №10)
11.13 Правила эксплуатации опалубочного оборудования (Приложение №11)

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ООО СЗ "СК НВМ"
ИНН 2311310591
КПП 231101001
ОГРН 1202300054956
Юр. адрес: г Краснодар, ул 2-Ямальская, д.3
Банковские реквизиты:
Банк: ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Р/с: 40702810826020008544
к/с: 30101810500000000207
БИК: 046015207
Электронная почта: 
	
ИНН 
КПП 
ОГРН 
Юридический адрес: 
Банковские реквизиты: 
р/с 
Банк 
к/с 
БИК 


	Генеральный директор 

____________________ /Намоев С.Т./
М.п.
	 

______________________/ _________________/
М.п.











































Приложение № 1
к Договору подряда 
№                        от                     г.



ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ/ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ


	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
ООО СЗ «СК НВМ»

____________________ /С.Т. Намоев/
М.п.

	Подрядчик:

_________________ /________________/
М.п.
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Приложение № 2
к Договору подряда 
№                        от                     г.

График производства работ


	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
ООО СЗ «СК НВМ»

____________________ /С.Т. Намоев/
М.п.

	Подрядчик:

_________________ /________________/
М.п.




Приложение № 3
к Договору подряда 
№                        от                     г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
В случае нарушения Подрядчиком установленной Договором обязанности по соблюдению Правил охраны труда в строительстве, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11 декабря 2020 г (далее по тексту ПОТ), а также правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 (далее по тексту ППР), Правила устройства электропроводок. Седьмое издание. Утвержденное Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003г. №150 (далее по тексту ПУЭ), в добровольном и бесспорном порядке уплачивает Генеральному подрядчику штраф в следующих размерах:
	
№

	
Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф
	Сумма штрафных санкций, тыс.руб

	1
	2
	3

	Причинение имущественного ущерба или нарушения порядка выполнения работ на/вблизи действующих коммуникаций

	1
	Любое действие работников Подрядчика (Субподрядчика), приведшее к аварии, возгоранию, инциденту на объектах Генподрядчика или	на объектах выполнения договорных работ за территорией Генподрядчика, а также несчастному случаю с работниками Генподрядчика или повреждению оборудования/эстакады/механизма Генподрядчика.
	50

	2
	В случае происшествия на территории Генподрядчика с работниками Подрядчика (Субподрядчика) несчастного случая на производстве, группового несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом, аварии или инцидента с грузоподъёмными механизмами (ГПМ).
	50

	
[image: ]
	В случае повреждения опоры, обрыва ЛЭП, механического повреждения трубопроводов, пропарочных стояков и подземных коммуникаций, происшедших на территории Генподрядчика или на объектах выполнения договорных работ за территорией Генподрядчика по вине Подрядчика (Субподрядчика), помимо иных выплат, связанных с прямыми и косвенными потерями Генподрядчика от данного происшествия.
	50

	4
	Выполнение работ и/или установка грузоподъёмных кранов, АГП и другой техники (в том числе для выполнения работ) на автомобильные дорогах (в том числе внутриплощадочных), затрудняющие проезд к объектам Генподрядчика, а также машин пожарной, скорой медицинской службы и других специальных служб, без соответствующего согласования с данными службами и Генподрядчиком.
	20

	[bookmark: _Hlk113370851]5
	Выполнение работ в охранных зонах вблизи действующих коммуникаций, без 
необходимых согласований организаций-владельцев в т.ч. Генподрядчика.
	20

	Нарушения требований при производстве работ повышенной опасности

	6
	Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску.
	20

	7
	Несоблюдение требований   безопасности при производстве работ на высоте, включая требования Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Министерства труда РФ от 16.11.2020 г. № 782н.
	100

	8
	Несоблюдение требований безопасности при производстве работ в ограниченных и замкнутых пространствах, включая требования Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Министерства труда РФ от 15.12.2020 г. № 902Н.
	100

	Нарушение требований охраны труда

	9
	Начало Работ в отсутствие разрешительной документации, предусмотренной законодательством об охране окружающей среды, охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 
	20

	10
	Невыполнение отдельных конкретных требований внутренних Стандартов Генподрядчика в области ОТ, ПиПБ, ЧС, OOC и БДД являющихся обязательными к применению на территории Генподрядчик
	20

	11
	В случае привлечения Подрядчиком к выполнению договорных объёмов работ третьих лиц без соответствующего согласования кандидатуры Субподрядчик
	50

	12
	В случае невключения в договора с субподрядчиком зеркальных требований по ОТ, ПиПБ, ЧС, OOC и БДД Генподрядчик.
	50

	13
	Отсутствие документов по охране труда и/или не представление указанных в пункте 10 настоящего приложения документов.
	50

	14
	В случае обнаружения на объектах Генподрядчика     работников     Подрядчика
/Субподрядчика, осуществляющих работы без соответствующей спецодежды, спецобуви или СИЗ.
	50

	15
	В случае обнаружения на объектах Генподрядчика работников Подрядчика/Субподрядчика, осуществляющих работы без соответствующей квалификации, аттестации, проверок и знаний.
	50

	16
	Нахождение на территории Генподрядчика и/или выполнение работником
производственных операций:
	50

	16.1
	без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого), также вводного инструктажа Генподрядчика;
	

	16.2
	с просроченной периодической проверкой     знаний, либо не аттестованного работника;
	30

	16.3
	при отсутствии удостоверения и пропуска у работника на рабочем месте;
	30

	17
	Невыполнение требований: Правил по охране труда в строительстве», утв. Приказом Министерства труда РФ от 11.12.2020г. №883н; 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования»;  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
	150

	18
	Невыполнение требований приказа Правила по охране труда Минтруда России от 28.10.2020 №753н Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.
	150

	19
	Выполнения работ в отсутствии Проекта производства работ (ППP), либо отсутствие всех необходимых согласований ППP, отсутствие ознакомления с ППP исполнителей работ, нарушение требований, содержащихся в ППP.
	30

	20
	Нарушение правил безопасности при ведении газоэлектросварочных работ (включая Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. Приказом Министерства труда РФ от 11.12.2020 г. № 884н).
	30

	21
	Не предоставление (по запросу) копии медицинских заключений по результатам обязательных предварительных и периодических   медицинских осмотров, либо привлечение сотрудников к труду с имеющимися медицинскими противопоказаниями.
	30

	22
	Проведение игр с оборудованием, инструментами и опасных развлечений сотрудниками Подрядчика/Субподрядчика на территории Генподрядчика.
	40

	23
	Возобновление работ, ранее    приостановленных ответственным лицом Генподрядчика по причине применения Подрядчиком/Субподрядчиком опасных приемов труда и/или осуществляемых в опасных условиях, без письменного разрешения Генподрядчика на возобновление работ.
	40

	24
	Не устранение в установленные сроки ранее выявленных/зафиксированных нарушений (по каждому нарушению).
	30

	25
	Отсутствие либо неправильная установка защитно-улавливающих сеток (ЗУС) в соответствии с ГОСТ Р 12.3.051-2017.
	50

	26
	Применение неисправных (видимые дефекты, поврежденная изоляция и т.д.) ручных либо электрических инструментов, оборудований, приспособлений.
	50

	27
	Отсутствие перекрытия лифтовых шахт на каждом этаже.
	50

	28
	Отсутствие аптечек первой помощи либо недостаточное их количество у подрядной организации на территории выполняемых работ.
	50

	29
	Не своевременное оповещение представителя Генподрядчика, либо сокрытие инцидентов, аварий, несчастных случаев Подрядчиком.
	100

	30
	 Установка и эксплуатация выносных грузоприемных площадок вне соответствии эксплуатационного паспорта завода изготовителя, ППР, ТК .
	50

	31
	Выполнение работ вне в соответствии с требованиями приведенных в ППР, ППРк, ППРв, ПОС.
	50

	Нарушения требований пожарной безопасности

	32
	Нарушение требований пожарной  безопасности в Российской Федерации, а также иных нормативными документами по пожарной безопасное и, при нахождении Подрядчика/Субподрядчика на территории Генподрядчика, при   производстве   или подготовке работ, а также при любых действиях на территории/объектах      
Генподрядчика.
	50

	33
	Невыполнение требований пожарной безопасности при установке/использовании вагон-бытовок, арматурных цехов, сварочных постов и других помещений:
	

	33.1


	Отсутствие на вагон-бытовках табличек с указанием организации-владельц и ответственного за пожарную безопасность (с указанием Ф.И.О., должности и контактного номера телефона);
	30

	33.2
	Отсутствие устройства защитного отключения (У3O) в вагон-бытовке;	
	30

	33.3
	Наличие/использование поврежденных электрических розеток, электропроводов и кабелей с нарушениями изоляции, либо смонтированных с нарушением норм безопасности;	
	30

	33.4
	Наличие/использование нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, электроплиток, кипятильников и других устройств;
	30

	33.5
	Отсутствие в вагон-бытовке огнетушителя, либо наличие не исправного (в том числе пустого, либо с просроченной датой перезарядки) огнетушителя;
	30

	33.6
	Наличие по окончании рабочего дня не обесточенных электроустановок и бытовых приборов;
	30

	33.7
	Эксплуатация светильников со снятыми плафонами(рассеивателями);
	30

	33.8
	Сушка одежды и обуви на электрообогревателях;
	30

	33.9
	Отсутствие в помещении вагон-бытовок, на стенах/видных местах, аншлагов с номерами телефонов экстренных служб, схем реагирования при чрезвычайной ситуации, инструкций по пожарной безопасности;
	30

	33.10
	Отсутствие в помещениях вагон-бытовок AПC, автономных средств обнаружения и оповещения о пожаре (автономных пожарных извещателей — АПИ);
	30

	33.11
	Отсутствие заземления вагон-бытовки, либо исполнение заземления не в соответствии с требованиями соответствующей нормативной документацией.
	30

	Нарушения требований гражданской обороне, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	34
	Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
	150

	35
	Невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны.
	30

	Нарушение требований электробезопасности

	36
	Нарушение Правила по охране при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда РФ от 15.12.2020 г. № 903н, а также Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и Правил устройства электроустановок.
	50

	37
	Отсутствие заземления вагон-бытовок, либо его исполнение с нарушениями требований нормативных документов, либо требований
заводов-изготовителей.
	50

	Нарушение требований промышленной безопасности

	38
	Невыполнение отдельных конкретных разделов/требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», соответствующих характеру выполняемых работ.
	50

	39
	Применение самоходных и передвижных кранов и АГП, не прошедших, либо с просроченным сроком прохождения ЧТО, ПTO, с просроченным сроком эксплуатации, не поставленных в установленном порядке на учет в органах Ростехнадзора или не внесенные в реестр опасных производственных объектов, регистрируемых органами Ростехнадзора с неоформленным паспортом крана, с незаполненным вахтенным журналом.
	50

	40
	Нарушение требований безопасности при эксплуатации/хранения баллонов под давлением с горячим и иным газом, а также постов
газовой резки и сварки.
	50

	Нарушения санитарно-гигиенических требований

	
41
	Невыполнение на территории            Генподрядчик, в том числе на территории вахтовых/строительных городков требований санитарных норм.
	40

	42
	Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания работников Подрядчика/Субподрядчика на территории Генподрядчика, в том числе в вагон-городках, в специально оборудованных местах, в том числе приготовлении пищи и напитков, их хранения и реализации.
	         40

	43
	Содержание на территории и в помещениях вахтового городка, вагон-бытовках и других производственных и    административно-бытовых помещениях, в т.ч. объектов строительной площадки, домашних животных.
	40

	Нарушение требований природоохранного законодательства и 
требований в области охраны          окружающей среды

	44
	Осуществление производства работ в отступление от проектной документации, утвержденных ППР в части требований ОТ ПБ и OOC.
	50

	45
	Загрязнение территории строительной площадки, выделенного подрядчику / субподрядчику   производственного участка, а также территории Генподрядчика нефтепродуктами (ГСМ), агрессивными веществами и материалами, хозяйственно- бытовыми сточными водами, строительными отходами.
	50

	46
	Несвоевременное принятие/непринятие мер по минимизации/устранению вреда, причиняемого/причиненного компонентам природной среды в результате проведения работ.
	50

	47
	Передвижение техники вне полосы отвода земельного участка. Нарушение почвенно-растительного слоя, в т.ч. его полное уничтожение, за пределами полосы отвода земельных участков.
	50

	48
	Сжигание, закапывание отходов на территории объектов Генподрядчика.
	50

	49
	Уничтожение или повреждение естественных насаждений (кустарников, деревьев).
	50

	50
	Не осуществление селективного сбора отходов.
	50

	51
	Несоблюдение требований          внутрикорпоративных документов в                области ОТ ПБ и OOC Генподрядчика.
	50

	Нарушения требований пропускного и внутриобъектового режима

	52
	Проникать на территорию объектов Генподрядчика минуя KПП, через забор, через окна первых этажей и пр.
	50

	53
	Использование чужого пропуска при проходе через либо передача пропуска иному лицу для осуществления доступа на строительный объект. Проход через установленный на КПП турникет минуя регистрацию.  
	50

	54
	Пронос, хранение и использование   на строительных объектах Генподрядчика огнестрельного, и газового, пневматического оружия, а также холодного оружия, в том числе сувенирного, взрывчатых и отравляющих веществ, боеприпасов.
	100

	55
	Пронос хранение, употребление и распространение алкогольных, наркотических, психотропных и иных токсических веществ, оказывающих опьянение, включая курительные смеси «Спайс» (К2 и пр.) и не курительного табачного изделия «Насвай».
	100

	56
	Организация, проведение и участие в несанкционированных руководством и
администрацией политических акциях или любых других общественных мероприятиях.
	50

	57
	Внос (ввоз) вынос (вывоз) ТМЦ без надлежащего оформления.
	150

	58
	Оскорбление работника охранного предприятия при осуществлении им своих обязанностей по осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов.
	100

	59
	Утрата пропуска (потеря, порча и тд).
	30

	60
	Допуск работников на территорию генподрядчика с нарушением миграционного учета РФ. 
	150



Примечания:
Указанный перечень штрафных санкций не является исчерпывающим и может быть дополнен или заменен на перечень, требуемый по условиям договоров Генподрядчика с Подрядчиком.
При отмене действия нормативных документов, указанных в Перечне, следует руководствоваться требованиями введённых взамен нормативных документов. При отсутствии нормативных документов, вводимых взамен отменённым, следует руководствоваться отменённым документом до окончания исполнения обязательств по данному Договору.
Все перечисленные в таблице нарушения подразумевают, в том числе попытки совершения указанных действий, включая пресечённые, а также случаи обнаружения последствий совершения указанных действий.
Штрафные санкции применяются за каждый единичный выявленный и зафиксированный факт нарушения.
Уплата Подрядчиком штрафов, предусмотренных настоящим приложением, не освобождает его от обязанности по возмещению Генподрядчику в полном объеме убытков, понесённых им в связи с допущением Подрядчиком/Субподрядчиком указанных нарушений, в том числе сумм штрафов, заявленных к Генподрядчику третьими лицами, контролирующими (надзорными) и правоохранительными органами, а также от других видов ответственности, предусмотренных законодательством РФ и Договором.
В случае не устранения Подрядчиком выявленных нарушений в установленный в Акте о     нарушении правил охраны труда срок и/или повторного нарушения Подрядчик уплачивает Генеральному подрядчику соответствующий штраф в двойном размере.
В случае неуплаты Подрядчиком штрафа Генеральный подрядчик вправе в одностороннем порядке зачесть сумму штрафа в счет оплаты за выполненные Подрядчиком работы. Если суммы с выполненных работ по Договору недостаточно для удержания соответствующей суммы Подрядчик обязуется внести возместить Генеральному подрядчику недостающую денежную сумму в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Генерального подрядчика требования.


	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
ООО СЗ «СК НВМ»

____________________ /С.Т. Намоев/
М.п.

	Подрядчик:

_________________ /________________/
М.п.















Приложение № 3/1
к Договору подряда 
№                        от                     г.

АКТ-ДОПУСК
	
	


Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строительная компания НВМ» (ООО СЗ «СК НВМ»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Намоева Сиябанда Темуровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, с другой стороны, действующие в соответствии с Договором подряда № от «__»____202_ г. (далее – Договор), после рассмотрения прилагаемой к настоящему акту нормативной документации и осмотра строительной площадки в натуре, составили настоящий акт о допуске подрядной организации на строительную площадку при условии выполнения нижеследующих мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:

	№
	 Мероприятия
	 Срок исполнения
	 Исполнитель 

	1
	Пройти вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в ООО СЗ «СК НВМ»
	до начала работ
	Подрядчик

	2
	Предоставляет заверенные печатью организации копии приказов на ответственных лиц, удостоверений согласно квалификации и специфики выполняемых работ рабочего персонала, допускаемого к производству работ, связанного с опасными производственными факторами и работами на механизмах при их наличии
	до начала работ
	Подрядчик

	3
	Разрабатывает план производства работ, технологические карты на вид выполняемых работ и ознакамливает с ним рабочий персонал
	до начала работ
	Подрядчик

	4
	Представляет полный список сотрудников и техники, а также поддерживает актуальность списка на протяжении всего периода производства работ
	до начала работ
	Подрядчик

	5
	Проводит инструктажи по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности со всеми привлекаемыми работниками
	весь период производства работ
	Подрядчик

	6
	Обеспечивает работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, исправными инструментами и приспособлениями
	весь период производства работ
	Подрядчик

	7
	Осуществляет контроль и несет ответственность за соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и электробезопасности на месте производства работ
	весь период производства работ
	Подрядчик

	8
	При наличии бытовых помещений обеспечивает исправными электротехническими приборами, средствами пожаротушения (огнетушитель), аптечками, табличками с указанием ответственных за пожарную безопасность
	весь период производства работ
	Подрядчик

	9
	Несет ответственность за работу организаций, принимаемых на субподряд 
	весь период производства работ
	Подрядчик



Примечание:

1. Акт-допуск принимается только в оригинале с живой подписью и печатью.   
2. Со стороны подрядной организации акт-допуск подписывает генеральный директор или лицо, уполномоченное подписывать документы от лица организации, что должно подтверждаться доверенностью. Доверенность должна быть в оригинале или заверенной копией с живой печатью организации. 
3. Акт-допуск составляется на одном листе. При необходимости добавления пунктов в перечень мероприятий для обеспечения безопасного производства работ акт-допуск печатается на двух сторонах листа. 
4. Без Акта-допуска допуск любой подрядной (субподрядной) организации на объект строго ЗАПРЕЩЕН.
5. Допуск работников субподрядной организации на объект производится только после проведения сотрудниками охраны труда ООО СЗ «СК НВМ» вводного инструктажа.
6. В зависимости от специфики выполняемых работ представители ООО СЗ «СК НВМ» оставляют за собой право потребовать дополнительные документы или информацию от субподрядной организации.

	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
ООО СЗ «СК НВМ»

____________________ /С.Т. Намоев/
М.п.
	Подрядчик:

_________________ /________________/
М.п.



Приложение № 3/2
к Договору подряда 
№                        от                     г.

[bookmark: 20171003_210316]АКТ
разграничения балансовой принадлежности в эксплуатационной ответственности                                электроустановок напряжением до 1000 В на строительном объекте

г. Краснодар	                                                                                                  « __» _____ 202_г.

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строительная компания НВМ» (ООО СЗ «СК НВМ»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Намоева Сиябанда Темуровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________________, именуемое   в   дальнейшем   «Подрядчик»,   в   лице   ____________________________,   с другой стороны, действующие в соответствии с Договором подряда
No от «__»______202_ г. (далее – Договор) составили настоящий акт разграничения эксплуатационной ответственности электросетей строительной площадки. Электроснабжение Потребителя (подрядной организации осуществляется от точек подключения в виде распределительного щита.
Номинальное напряжение электрической сети в тoчкe разграничения:
- эксплуатационной ответственности	 220	 В.
- эксплуатационной ответственности	 380	 В.
 Границей эксплуатационной ответственности между генподрядом и подрядной организацией являются розеточная группа расположенные на электрическом распределительном щите эксплуатационной ответственности 220 В, и автоматическим выключателем (рубильник) силового оборудования. Точка доступа электропитания и разграничения эксплуатационной ответственности определяется в акте разграничения эксплуатационной ответственности, который является юридическим документом, фиксирующим границы.
 Ответственность за повреждение токопроводящих линий осуществляющие питание распределительных щитов/линий и действиями персонала подрядной организации либо бездействиями, в результате которых возможно прикосновение поврежденных участков проводов к конструкциям, сооружениям, лежащих в воде и могут повлечь за собой аварию либо поражение электрическим током работников, несет подрядная организация, выполняющая работы на закрепленном за ними участке работ от данной точки подключения.
                Техническое обслуживание распределительных щитов (точка доступа) осуществляет персонал генподряда.
   Ответственность за сохранность и целостность распределительных щитов, а также находящихся в нем элементов (автоматических выключателей,
дифференциальных автоматов, УЗО, нулевых шин) которые эксплуатируются на территории генподряда возлагается на подрядную организацию. В случае выявления электротехническим персоналом генподрядчика повреждения распределительных щитов, а также элементов, находящихся в нем в результате своих действий подрядчика либо бездействий, то генподрядчик вправе требовать от подрядной организации возмещения поврежденных элементов в полном объеме.
   Максимальная нагрузка потребителей не должна превышать разрешенной нагрузки на вводных устройствах

	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
ООО СЗ «СК НВМ»

____________________ /С.Т. Намоев/
М.п.

	Подрядчик:

_________________ /________________/
М.п.




Приложение № 4
к Договору подряда 
№                        от                     г.

Акт приема-передачи строительной площадки 

г. Краснодар                                                                                                                                                  г.


Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строительная компания НВМ» (ООО СЗ «СК НВМ»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Намоева Сиябанда Темуровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, с другой стороны, действующие в соответствии с Договором подряда №                 от «__»____202  г. (далее – Договор), после рассмотрения прилагаемой к настоящему акту технической документации и осмотра строительной площадки в натуре, составили настоящий акт о передачи строительной площадки.

Генеральный подрядчик сдал, а Подрядчик принял объект: «____________________________________, в соответствии с Договором и Разрешением на строительство № __________ от ______________ г.
Подрядчик признает, что состояние строительной площадки на момент передачи пригодно для начала работ, установленных Договором, заключенного между Сторонами.
Подрядчик принимает вместе со строительной площадкой все права и обязанности по содержанию ее в надлежащем состоянии.
Стороны не имеют претензий друг другу.    

	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
ООО СЗ «СК НВМ»

____________________ /С.Т. Намоев/
М.п.

	Подрядчик:

_________________ /________________/
М.п.



































Приложение № 5
к Договору подряда 
№                        от                     г.

Заявление о добросовестности контрагента

г. Краснодар                                                                                                                                    года

Настоящим ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________ гарантирует и подтверждает, что на момент заключения Договора подряда №                       от «__»____202    г. (далее - «Договор») 
 	
1. Подрядчик состоит на налоговом учете в соответствии с действующим законодательством РФ, в подтверждение чего гарантирует предоставить Генеральному подрядчику заверенные печатью организации и подписью уполномоченного лица копии учредительных и регистрационных документов, поименованных в Перечне, предоставляемом Подрядчиком в момент заключения Договора.
2. Документы запрашиваются у Подрядчика в целях проявления должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов - на основании следующих документов: Письмо Министерства Финансов РФ от 10.04.2009г. №03-02-07/1-177, Постановления ФАС УО от 22.10.2007г. №Ф09-8626/07-С2, Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 04.11.2004г. №324-0, Письма ВАС РФ от 11.11.2004г., Постановления Президиума ВАС РФ от 18.10.2005г.,  Постановления Президиума ВАС РФ от 13.12.2005г.
3.  Подрядчик подтверждает, что он своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим налоговым законодательством Российской Федерации обязанности налогоплательщика и что в отношении Подрядчика не инициирована процедура банкротства и Подрядчик не находится в стадии ликвидации или реорганизации.
4. Подрядчик располагает полномочиями, финансовыми средствами и прочими условиями, необходимыми для заключения коммерческих Договоров и исполнения всех финансовых обязательств по Договорам; исполнение Договоров не влечет за собой нарушения или неисполнения положений каких-либо иных договоров, соглашений, судебных запретов или постановлений, обязательных для Подрядчика; и Подрядчик не является должником по платежам, подлежащим уплате в бюджет.
5. Подрядчик соглашается, что взятые на себя обязательства, предусмотренные настоящим Заявлением, являются существенными условиями Договора, заключенного между Генеральным подрядчиком и Подрядчиком, влияющими на оценку исполнения Подрядчиком обязательств как надлежаще исполненных. В случае ненадлежащего исполнения,  либо неисполнения (в части, либо в целом)  условий и требований, указанных в данном Заявлении Подрядчика, Генеральный подрядчик вправе расторгнуть указанный Договор в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Подрядчику понесенных расходов.
6. Подрядчик заверяет Генерального подрядчика в том, что будет активно взаимодействовать с представителями Генерального подрядчика, а также с представителями контролирующих органов по всем вопросам, связанным с фактом и правомерностью уплаты НДС и налога на прибыль.
7. В случае невозможности предоставления Подрядчиком всех или некоторых документов, Подрядчик обязуется предоставить письменный ответ с обоснованием отказа в предоставлении документов.
8. Перечень обязательных документов, прилагаемых к настоящему Заявлению (копии, заверенные печатью Подрядчика и подписью уполномоченного лица, за исключением Справки об отсутствии задолженности, которая предоставляется в оригиналах):
- Устав (текущая редакция со всеми изменениями);
- Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации в качестве налогоплательщика;
- Решение органа управления о назначении исполнительного органа;
- Приказ о вступлении в должность исполнительного органа;
- Доверенность на лицо, подписывающее договор (в случае если, договор подписывается по доверенности);
- Договор аренды помещения по адресу местонахождения организации (юридический адрес организации);
- Свидетельства, лицензии (при их наличии);
- Справка об отсутствии задолженности по налогам (оригинал);
- Информационное письмо из Росстата;
- Документы, подтверждающие законность использования исключительных прав (Товарный знак, фирменное наименование и т.п.)  - при наличии таких прав;
- Документы, подтверждающие применение специальных режимов налогообложения.

  ДИРЕКТОР ________________ /__________________/







Приложение № 6
к Договору подряда 
№                        от                     г.
ФОРМА 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Стороны: 	Генеральный подрядчик - ООО СЗ "СК НВМ"
	Подрядчик - ООО «___»
Предмет: 	Проверка, подписание исполнительной документации, актов выполненных работ форм КС-2 за _________ 202_ г.
Объект: 	_________
	
	Должность
	ФИО
	Подпись
	Дата
получения
	Дата
возврата
	Примечание

	1
	Начальник участка
	
	
	
	
	

	2
	Инженер технического надзора
	
	
	
	
	

	3
	Главный инженер
	
	
	
	
	

	4
	Инженер ПТО (ответственный за проверку ИД)
	
	
	
	
	

	5
	Инженер ПТО (ответственный за проверку форм КС-2, ведомости переработки давальческого материала)
	
	
	
	
	

	6
	Инженер
СДО
	
	
	
	
	


Вид работ: 	_________

[bookmark: _Hlk35444625]1. Представитель подрядной организации в период с 10 по 14 число (включительно) текущего месяца подает на строительный участок акты выполненных работ с полным пакетом исполнительной документации для осуществления проверки выполненных объемов работ, предъявляемых к закрытию. 
2. В период с 10 по 14 число на строительной площадке ответственными лицами осуществляется проверка исполнительной документации, форм КС-2, предоставленных объемов работ на соответствие фактически выполненным. 

	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
ООО СЗ «СК НВМ»

____________________ /С.Т. Намоев/
М.п.

	Подрядчик:

_________________ /________________/
М.п.





Приложение № 7
к Договору подряда 
№                        от                     г.

                                                                                   ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО СЗ "СК НВМ"
_________________ 
АКТ
о завершении всех Работ по договору 

г. Краснодар	                                                                                                         «______» ____________________ 202  г.

Комиссией, в составе:
Представителя Заказчика (инженер по строительному контролю) __________________________________________
		ФИО
Представителя Генподрядчика (начальник участка) ______________________________________________________
		ФИО
Представителя Генподрядчика (начальник ПТО) ________________________________________________________
		ФИО
Представителя Генподрядчика (бухгалтер) _____________________________________________________________
		ФИО
Представителя Подрядчика (Директор) ________________________________________________________________
		       ФИО
Представителя Генподрядчика по вопросам дальнейшей эксплуатации объекта_______________________________  
(в случае выполнения работ по устройству инженерных сетей, отделочных работ)                  ФИО
                                                                                                                                                              		
Составили настоящий акт о том, что силами Подрядной организации ________________________________________________________________________________________
Наименование подрядной организации
На объекте: ______________________________________________________________________________
                     Наименование объекта по договору
в соответствии с договором подряда _________________________________________________________
                                                                                                                    дата, номер договора подряда
виды работ: ______________________________________________________________________________
                                                                              виды работ в соответствии с договором подряда
выполнены в полном объеме.
Исполнительная документация передана в полном объеме.
По качеству выполненных работ на момент приемки замечаний нет.
Материалы/оборудование Генподрядчика (давальческие) на подотчете Подрядчика отсутствуют.

Акт о завершении всех Работ является основанием для оплаты удержанной части стоимости выполненных строительно-монтажных работ согласно п.3.2 вышеуказанного договора Подряда.

Подписи:
Представитель Заказчика (инженер по строительному контролю) _______________________ФИО (подпись)
Представитель Генподрядчика (начальник участка) ___________________________________ФИО (подпись)
Представитель Генподрядчика (начальник ПТО) ______________________________________ФИО (подпись)
Представитель Генподрядчика (бухгалтер)___________________________________________ФИО (подпись)
Представитель Подрядчика (Директор) ______________________________________________ФИО (подпись)
Представителя Генподрядчика по вопросам дальнейшей эксплуатации объекта ____________ФИО (подпись)
(в случае выполнения работ по устройству инженерных сетей, отделочных работ)
                     

                                                              
	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
ООО СЗ «СК НВМ»

____________________ /С.Т. Намоев/
М.п.

	Подрядчик:

_________________ /________________/
М.п.





Приложение № 8
к Договору подряда 
№                        от                     г.




НОРМЫ СПИСАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
(при использовании давальческого материала Генерального подрядчика)


	№
п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Норма 
списания (коэфф.)

	
	
	
	





	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
ООО СЗ «СК НВМ»

____________________ /С.Т. Намоев/
М.п.

	Подрядчик:

_________________ /________________/
М.п.








































Приложение № 9
к Договору подряда 
№                        от                     г.

	
	
	
	!!!ФОРМА ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПОДРЯДЧИКА!!!

Контактное лицо:
	[bookmark: RANGE!E3]

	
	
	
	тел:
	[bookmark: RANGE!E4]

	
	
	
	email:
	[bookmark: RANGE!E5]

	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!C7]


	
	
	Заявка № ___ от ____
на поставку материалов
для проведения работ по Договору подряда № _____ от ______
	

	

	
	Способ доставки:
	[bookmark: RANGE!C10]
	
	

	
	
	[bookmark: RANGE!C11]
	
	

	
	Объект:
	
	
	

	
	Адрес доставки:
	[bookmark: RANGE!C13]

	[bookmark: RANGE!A14]№ п/п
	Наименование материалов
	Контрактная позиция
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Итого:
	

	Общая масса материалов:
	
	

	[bookmark: RANGE!C20]
	
	

	
	
	
	
	

	
	_____________
	______________________________

	
	(подпись)
	(ФИО)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
ООО СЗ «СК НВМ»

____________________ /С.Т. Намоев/
М.п.

	Подрядчик:

_________________ /________________/
М.п.














Приложение № 10
к Договору подряда 
№                        от                     г.
	ФОРМА:
ВЕДОМОСТЬ

	 Переработки давальческих материалов поставки Генерального подрядчика 

	за ______ месяц 20__ года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по объекту «__________________________»
 Договор подряда № _________ от __________
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование материальных           ресурсов
	Поставка Заказчика (по приложению __) с учётом норм расхода материалов
	Получено в переработку с учётом норм расхода материалов
	Переработано согласно актам выполненных работ с учетом норм расхода материалов
	Сверх                 норм.списание № акта
	Подлежит возврату
	Примечание

	
	
	
	
	Всего с начала года
	в т.ч. за отчетный период
	
	
	

	
	
	ед изм.
	кол-во
	кол-во
	стоимость в руб
	№ и дата расходной накладной
	кол-во
	Стоимость в руб.
	кол-во
	Стоимость в руб.
	кол-во
	Стоимость в руб.
	кол-во
	Стоимость в руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпись Подрядчика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
ООО СЗ «СК НВМ»

____________________ /С.Т. Намоев/
М.п.

	Подрядчик:

_________________ /________________/
М.п.














Приложение № 11
к Договору подряда 
№                        от                     г.

ПРАВИЛА ЭКПСЛУАТАЦИИ ОПАЛУБОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ


Складирование опалубки, собранной в «карты», допускается только на «пирамидах». «Пирамиды» для хранения Подрядчик изготавливает собственными силами из собственных материалов. Не допускается складирование собранных карт в пазухах котлована и лежа на грунте либо бетоне. Сборка опалубочной карты должна осуществляться на бетонной площадке с укладкой щитов на деревянные подкладки, не допускающие повреждение фанерных рубашек щитов. 
Поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, должна быть перед укладкой бетонной смеси покрыта смазкой. Смазку следует наносить тонким слоем на тщательно очищенную поверхность. В качестве смазки необходимо применять эмульсол, использование отработанного масла не допускается. Поверхность опалубки после нанесения на нее смазки должна быть защищена от загрязнения, дождя и солнечных лучей.
При возврате опалубки генеральному подрядчику карты должны быть разобраны на щиты, щиты рассортированы по размеру, а поверхность и все технологические отверстия должны быть очищены от остатков бетона и монтажной пены. 


	Генеральный подрядчик:
Генеральный директор 
ООО СЗ «СК НВМ»

____________________ /С.Т. Намоев/
М.п.

	Подрядчик:

_________________ /________________/
М.п.
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